## Banner
1. Gestión de Riesgos FAC Líder del Eje: Subjefatura de Estado Mayor Estrategia y Planeación – SEMEP. |  |  | 3. Canales de Denuncia y Atención Ciudadana Líder del Eje: Oficina de Atención y Orientación Ciudadana – OFAOC.
2. Redes Institucionales Líder del Eje: Oficina de Integridad – OFINT. |  |  | 4. Estado Abierto y Acceso a la Información Pública Líder del Eje: Oficina de Comunicaciones Estratégicas - OCOES.
Ejes Estratégicos
Control de Cambios
2024-03-31 | Actualización Eje 4
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA
Y ÉTICA PÚBLICA FAC 2024

## 1. Gestión de Riesgos FAC
Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2024
Entidad: | Fuerza Aeroespacial Colombiana
Vigencia: | Año 2024
Fecha de publicación | Enero de 2024
EJE ESTRATÉGICO : Gestión de Riesgos FAC
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PRODUCTO / ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA
Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional. | Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 FAC | Mapa de Riesgos de Corrupción elaborado y publicado en la Página Institucional | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP | 2024-01-31 | 2024-02-15
Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional. | Socializar al interior de la FAC el Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2024 I SEM | Acta con su respectiva socialización y evidencias | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP / Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2024-02-01 | 2024-06-28
Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional. | Socializar al interior de la FAC el Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2024 II SEM | Acta con su respectiva socialización y evidencias | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP / Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2024-07-02 | 2024-12-27
Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas. | Socializar al interior de la FAC el Mapa de Riesgos de Corrupción FAC I SEM | Acta con su respectiva socialización y evidencias | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP / Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2024-02-01 | 2024-06-28
Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas. | Socializar al interior de la FAC el Mapa de Riesgos de Corrupción FAC II SEM | Acta con su respectiva socialización y evidencias | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP / Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2024-07-02 | 2024-12-27
Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas. | Consolidado seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2023 - I Cuatrimestre | Publicación del seguimiento en la página WEB Institucional | IGEFA / SIDEM | 2024-05-01 | 2024-05-30
Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas. | Consolidado seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2023 - I Cuatrimestre | Publicación del seguimiento en la página WEB Institucional | IGEFA / SIDEM | 2024-09-02 | 2024-09-30
Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas. | Consolidado seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2023 - I Cuatrimestre | Publicación del seguimiento en la página WEB Institucional | IGEFA / SIDEM | 2024-12-02 | 2024-12-27
Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas. | Revisión de la Política de Administración de Riesgos FAC | Documento donde se indique los ítems revisados y/o ajustes realizados | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP | 2024-01-31 | 2024-12-27
Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional. | Monitoreo Riesgos de Corrupción vigencia 2024 I SEM | Informe seguimiento donde se visualice el monitoreo realizado | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP | 2024-02-01 | 2024-06-28
Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional. | Monitoreo Riesgos de Corrupción vigencia 2024 II SEM | Informe seguimiento donde se visualice el monitoreo realizado | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP | 2024-07-02 | 2024-12-27

## 2. Redes Institucionales
Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2024
Entidad: | Fuerza Aeroespacial Colombiana
Vigencia: | Año 2024
Fecha de publicación | Enero de 2024
EJE ESTRATÉGICO : Redes Institucionales
Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional | Realizar la socialización y difusión del Plan Dédalo, con el objetivo de fortalecer la Integridad Institucional. I SEM | Acta donde se evidencie el cumplimiento de la actividad | Oficina de Integridad | 2024-01-02 | 2024-07-15
| Realizar la socialización y difusión del Plan Dédalo, con el objetivo de fortalecer la Integridad Institucional. II SEM | Acta donde se evidencie el cumplimiento de la actividad |  | 2024-07-16 | 2025-01-31
| Análisis de las estadisticas de las PQRSDF por actos de corrupción allegados a la Oficina de Integridad I TRIM | Oficio y consolidado en excel |  | 2024-01-02 | 2024-04-09
| Análisis de las estadisticas de las PQRSDF por actos de corrupción allegados a la Oficina de Integridad II TRIM | Oficio y consolidado en excel |  | 2024-04-10 | 2024-07-09
| Análisis de las estadisticas de las PQRSDF por actos de corrupción allegados a la Oficina de Integridad III TRIM | Oficio y consolidado en excel |  | 2024-07-10 | 2024-10-09
| Análisis de las estadisticas de las PQRSDF por actos de corrupción allegados a la Oficina de Integridad IV TRIM | Oficio y consolidado en excel |  | 2024-10-10 | 2024-12-31

## 3. Canales de Denuncia y A
Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2024
Entidad: | Fuerza Aeroespacial Colombiana
Vigencia: | Año 2024
Fecha de publicación | Enero de 2024
EJE ESTRATÉGICO : Canales de Denuncia y Atención Ciudadana
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PRODUCTO / ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA
Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional. | Difundir los canales de atención ciudadana de la Fuerza Aérea Colombiana, en los distintos medios dispuestos por la Institución. | Acta con evidencias. | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 1/01/2024 01/07/2024 | 28/06/2024 31/12/2024
| Revisar la Tabla Organización y Equipo "TOE" y capacidades de la Oficina Atención y Orientación Ciudadana dentro de la estructura organizacional de la Fuerza Aérea Colombiana. | Acta con evidencias. | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 2024-01-01 | 2024-12-22
| Incentivar al personal militar y civil que se destaque a nivel estratégico, operacional y táctico en el servicio al ciudadano o en el fortalecimiento del mismo. | Acta con evidencias. | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 1/01/2024 01/7/2024 | 28/06/2024 31/12/2024
| Capacitar al personal militar y civil en la Política de Servicio al Ciudadano. | Acta con evidencias. | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 1/01/2024 01/7/2024 | 28/06/2024 31/12/2024
| Revisar los procedimiento y formatos internos en materia de servicio al ciudadano. | Acta de revisión o actualización del procedimiento, con evidencias. | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana/Subjefatura Estado Mayor Estrategia y Planeación | 2024-01-01 | 2024-12-22
| Analizar a nivel táctico (Unidades Militares Aéreas, Grupos Aéreos, Escuelas de Formación y Clubes FAC), las encuestas de percepción diligenciadas en forma voluntaria por la ciudadanía y grupos de valor durante el trimestre y gestión de las acciones de mejora cuando haya lugar. | Acta con el análisis de las encuestas y sus respectivas evidencias de gestión a las acciones de mejora. | Jefe Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aeroespacial Colombiana / Especialista Jurídico Comando Base Aérea COFAC | 1/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024 | 05/04/2024 05/07/2024 04/10/2024 10/01/2025
| Analizar a nivel estratégico y operacional (Comando Fuerza Aeroespacial Colombiana, Segundo Comandante Fuerza Aeroespacial Colombiana y Comandos Aéreos COAES-CODAF-CODEH), las encuestas de percepción diligenciadas en forma voluntaria por la ciudadanía y grupos de valor durante el trimestre y gestión de las acciones de mejora cuando haya lugar. | Acta con el análisis de las encuestas y sus respectivas evidencias de gestión a las acciones de mejora. | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 1/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024 | 05/04/2024 05/07/2024 04/10/2024 10/01/2025
| Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). I TRIMESTRE | Enlace publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 1/01/2024 | 2024-04-05
| Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). II TRIMESTRE | Enlace publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 2024-04-01 | 2024-07-05
| Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). III TRIMESTRE | Enlace publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 2024-07-01 | 2024-10-04
| Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). IV TRIMESTRE | Enlace publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 2024-10-01 | 2025-01-10
| Publicación y seguimiento de los datos abiertos OFAOC. I SEMESTRE | Enlace publicación de datos abiertos OFAOC en el portal www.datos.gov.co | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 2024-01-01 | 2024-07-12
| Publicación y seguimiento de los datos abiertos OFAOC. II SEMESTRE | Enlace publicación de datos abiertos OFAOC en el portal www.datos.gov.co | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 2024-07-01 | 2025-01-15
| Gestionar con las dependencias competentes las actividades tendientes a dar cumplimiento a la Norma NTC 6047-13 "Accesibilidad al medio físico Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública, incluyendo personal en condición de discapacidad" I SEMESTRE | Acta con evidencias. | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana / Jefes Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana | 2024-01-01 | 2024-06-28
| Gestionar con las dependencias competentes las actividades tendientes a dar cumplimiento a la Norma NTC 6047-13 "Accesibilidad al medio físico Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública, incluyendo personal en condición de discapacidad" II SEMESTRE | Acta con evidencias. | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana / Jefes Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana | 2024-07-01 | 2024-12-20
| Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información I TRIMESTRE | Informe de cumplimiento a términos de Ley | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana / Jefes Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana | 2024-01-01 | 2024-04-05
| Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información II TRIMESTRE | Informe de cumplimiento a términos de Ley | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana / Jefes Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana | 2024-04-01 | 2024-07-05
| Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información III TRIMESTRE | Informe de cumplimiento a términos de Ley | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana / Jefes Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana | 2024-07-01 | 2024-10-04
| Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información IV TRIMESTRE | Informe de cumplimiento a términos de Ley | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana / Jefes Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana | 2024-10-01 | 2025-01-10
| Seguimiento actualizado de expedientes activos por los canales de la institución. I SEM | Acta donde se evidencie el cumplimiento de la actividad | Oficina de Integridad | 2024-01-02 | 2024-06-28
| Seguimiento actualizado de expedientes activos por los canales de la institución. II SEM | Acta donde se evidencie el cumplimiento de la actividad |  | 2024-07-02 | 2024-12-31
| Realizar la promoción de los canales institucionales dispuestos para la realización de PQRSDF por presuntos actos de corrupción. I SEM | Acta donde se evidencie el cumplimiento de la actividad |  | 2024-01-02 | 2024-06-28
| Realizar la promoción de los canales institucionales dispuestos para la realización de PQRSDF por presuntos actos de corrupción. II SEM | Acta donde se evidencie el cumplimiento de la actividad |  | 2024-07-02 | 2024-12-31

## 4. Estado Abierto y Acceso
Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2024
Entidad: |  | Fuerza Aeroespacial Colombiana
Vigencia: |  | Año 2024
Fecha de publicación |  | Actualización - Marzo 31 de 2024
EJE ESTRATÉGICO : Estado Abierto y Acceso a la Información Pública
OBJETIVO ESTRATÉGICO | EJE | ACTIVIDADES | PRODUCTO / ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA
Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional. | TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Actualización y publicación de datos abiertos de Gestión Documental I SEM | Oficio de SEGDO informando la publicación y/o actualización de datos abiertos del Índice de Información Clasificada y Reservada y el Registro de Activos de Información en la pagina web www.fac.mil.co y en el portal datos.gov.co | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2024-01-01 | 2024-06-30
|  | Seguimiento de los datos abiertos FAC. II SEM | Oficio de SEGDO informando sobre el seguimiento, publicación y/o actualización de datos abiertos del Índice de Información Clasificada y Reservada y el Registro de Activos de Información en la pagina web www.fac.mil.co y en el portal datos.gov.co | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2024-07-01 | 2024-12-31
|  | Publicación, actualización y seguimiento de los datos abiertos OFAOC. I SEM | Enlace de la publicación y/o actualización de datos abiertos OFAOC en el portal www.datos.gov.co | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana | 2024-01-01 | 2024-07-05
|  | Publicación, actualización y seguimiento de los datos abiertos OFAOC. II SEM |  |  | 2024-07-01 | 2024-01-05
|  | Publicación de contenidos con criterios de diferencialidad (lenguaje de señas y/o otros lenguajes) sobre los procedimientos y mecanismos de atención al público de la OAC | Enlace de la publicación en el portal www.fac.mil.co | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana | 2024-01-01 | 2024-12-05
|  | Realizar revistas de control a los sistemas de información de la FAC. I SEM | Oficio y/o acta con el Informe de diagnóstico realizado en las revistas. | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2024-01-01 | 2024-06-30 23:59
|  | Realizar revistas de control a los sistemas de información de la FAC. II SEM |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-31 23:59
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co I TRIM | Información institucional disponible y actualizada para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2024-01-01 | 2024-03-31 23:59
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co II TRIM |  |  | 2024-04-01 | 2024-06-30 23:59
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co III TRIM |  |  | 2024-07-01 | 2024-09-30
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co IV Trimestre |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-31
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. I BIMESTRE | Oficio y/o acta de GOCOP con las evidencias de las campañas informativas realizadas. | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2024-01-01 | 2024-02-28
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. II BIMESTRE |  |  | 2024-03-01 | 2024-04-30 23:59
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. III BIMESTRE |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-30
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. IV BIMESTRE |  |  | 2024-07-01 | 2024-08-30 23:59
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. V BIMESTRE |  |  | 2024-09-01 | 2024-10-30 23:59
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. VI BIMESTRE |  |  | 2024-11-01 | 2024-12-31 23:59
|  | Seguimiento del proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC, en la fase de identificación en un 25% . I TRIM | Oficio a la Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) /Dirección Seguridad Informática (GOCOP) en el cual se relacione la información producida | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) - Dirección Seguridad Informática (DISEI) | 2024-01-01 | 2024-04-10
|  | Seguimiento del proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC, en la fase de estimación en un 25% II TRIM |  |  | 2024-04-01 | 2024-07-10 23:59
|  | Seguimiento del proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC, en la fase de evaluación en un 25%. III TRIM |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-10 23:59
|  | Seguimiento del proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC, en la fase de tratamiento en un 25% . IV TRIM |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-19 23:59
|  | Actualización de la información consolidada en el Formato Instrumentos de Gestión de Información Pública DE-AYUGE-FR-016, con relación al listado de toda la información calificada como pública clasificada y pública reservada según Ley Estatutaria de 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 103 de 2015 teniendo en cuenta el índice de información ordenada por mencionada ley. | Formatos consolidados y actualizados en las plataformas que deben estar publicados | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2024-07-01 | 2024-06-30
|  | Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). I TRIM | Enlace publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aeroespacial Colombiana | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana | 2024-01-01 | 2024-04-05
|  | Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). II TRIM |  |  | 2024-04-01 | 2024-07-05
|  | Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). III TRIM |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-05
|  | Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). IV TRIMESTRE |  |  | 2024-10-01 | 2024-01-05
|  | Realizar una charla de sensibilización, a los funcionarios responsables del cargue de la información en el link de trasparencia, sobre la importancia que se debe tener en relación con el manejo de la información que se publica de forma abierta, de igual forma solucionar dudas referentes a la implementación de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y protección que se puede implementar en los medios abiertos de la FAC. I SEM | Acta con temas tratados y asistentes | Comando de Operaciones Aeroespaciales y Espaciales (COAES) - Jefatura Inteligencia Aeroespacial, Espacial y Ciberespacial (JIAEC) - Dirección de Contrainteligencia Aeroespacial (DICOI) - Subdirección de Gestión de Seguridad de la Información (SUGSI), Jefe Área Seguridad de Información | 2024-01-01 | 2024-06-30
|  | Realizar una charla de sensibilización, a los funcionarios responsables del cargue de la información en el link de trasparencia, sobre la importancia que se debe tener en relación con el manejo de la información que se publica de forma abierta, de igual forma solucionar dudas referentes a la implementación de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y protección que se puede implementar en los medios abiertos de la FAC. II SEM |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-31 23:59
|  | Implementación Programa de Gestión Documental. I SEM | Actas de avance de la implementación del PGD | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2024-01-01 | 2024-06-30 23:59
|  | Implementación Programa de Gestión Documental. II SEM |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-31 23:59
|  | Actualización de la información consolidada en el Formato Instrumentos de Gestión de Información Pública DE-AYUGE-FR-016, con relación al registro de activos de información según Ley Estatutaria de 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 103 de 2015 teniendo en cuenta el índice de información ordenada por mencionada ley. | Formatos consolidados | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica- Gestión Documental- SEGDO | 2024-07-01 | 2024-12-31
|  | Gestionar con las dependencias competentes las actividades tendientes a dar cumplimiento a la Norma NTC 6047-13 "Accesibilidad al medio físico Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública, incluyendo personal en condición de discapacidad" I SEM | Acta con evidencias | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana / Jefes Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aeroespacial Colombiana | 2024-02-01 | 2024-06-30
|  | Gestionar con las dependencias competentes las actividades tendientes a dar cumplimiento a la Norma NTC 6047-13 "Accesibilidad al medio físico Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública, incluyendo personal en condición de discapacidad" II SEM |  |  | 2024-07-03 | 2024-12-15
|  | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. I TRIM | Acta de las Reuniones donde se relacione la información verificada | Comando de Operaciones Aeroespaciales y Espaciales (COAES) - Jefatura Inteligencia Aeroespacial, Espacial y Ciberespacial (JIAEC) - Dirección de Contrainteligencia Aeroespacial (DICOI) - Subdirección de Gestión de Seguridad de la Información (SUGSI), Jefe Área Seguridad de Información | 2024-01-01 | 2024-03-31
|  | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. II TRIM |  |  | 2024-04-01 | 2024-06-30 23:59
|  | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. III TRIM |  |  | 2024-07-01 | 2024-09-30 23:59
|  | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. IV TRIMESTRE |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-31 23:59
|  | Realizar informe PQRSDF de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información I TRIM | Informe de cumplimiento a términos de Ley | Jefe Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Clubes Fuerza Aeroespacial Colombiana / Especialista Jurídico Comando Base Aeroespacial COFAC. Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana | 2024-01-01 | 2024-04-05
|  | Realizar informe PQRSDF de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información II TRIM |  |  | 2024-04-01 | 2024-07-05
|  | Realizar informe PQRSDF de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información III TRIM |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-05
|  | Realizar informe PQRSDF de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información IV TRIMESTRE |  |  | 2024-10-01 | 2024-01-05
|  | Realizar la verificación técnica e implementar los criterios de accesibilidad en el portal FAC, con base en la Resolución MINTIC 1519 (ANEXO 1) | Informe de accesibilidad portal www.fac.mil.co / 1 semestre publicado en www.fac.mil.co | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2024-01-01 | 2024-06-30
|  | Realizar la verificación técnica e implementar los criterios de accesibilidad en el portal FAC, con base en la Resolución MINTIC 1519 (ANEXO 1) | Informe de accesibilidad portal www.fac.mil.co / 2 semestre publicado en www.fac.mil.co | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2024-07-01 | 2024-12-30
| ESTADO ABIERTO | Realizar seguimiento a la actualización del Menú Participa de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 - I SEM | Informe semestral, actas de reunión donde se relacionen los seguimiento desarrollados al Menú Participa | SEMEP / SEGEP | 2024-01-02 | 2024-06-30
|  | Realizar seguimiento a la actualización del Menú Participa de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 - II SEM | Informe semestral, actas de reunión donde se relacionen los seguimiento desarrollados al Menú Participa |  | 2024-07-03 | 2024-12-29
|  | Tramitar y dar respuesta oportuna de la información allegada del ciudadano sobre la PQRSD - I SEM | Informe semestral de las gestiones realizadas, con respecto a los canales de denuncias dispuestas por la institución | IGEFA / OFINT | 2024-01-02 | 2024-06-30
|  | Tramitar y dar respuesta oportuna de la información allegada del ciudadano sobre la PQRSD - II SEM | Informe semestral de las gestiones realizadas, con respecto a los canales de denuncias dispuestas por la institución |  | 2024-07-03 | 2024-12-29
|  | Realizar la promoción de los canales institucionales dispuestos para la realización de PQRSDF por presuntos actos de corrupción - I SEM | Acta semestral de la realización de campañas internas institucionales , con registros fotográficos | IGEFA / OFINT | 2024-01-02 | 2024-06-30
|  | Realizar la promoción de los canales institucionales dispuestos para la realización de PQRSDF por presuntos actos de corrupción - II SEM | Acta semestral de la realización de campañas internas institucionales , con registros fotográficos |  | 2024-07-03 | 2024-12-29
|  | Realizar la Medición de Percepción de Integridad de la FAC - I SEM | Informe semestral de resultados de la Medición de Percepción de Integridad de la FAC |  | 2024-01-02 | 2024-06-30
|  | Realizar la Medición de Percepción de Integridad de la FAC - II SEM | Informe semestral de resultados de la Medición de Percepción de Integridad de la FAC |  | 2024-07-03 | 2024-12-29
|  | Elaborar estudios de caso y alertas preventivas I cuatrimestre | Oficio-socialización y formato de alerta-formato estudio de caso |  | 2024-01-02 | 2024-04-28
|  | Elaborar estudios de caso y alertas preventivas II cuatrimestre | Oficio-socialización y formato de alerta-formato estudio de caso |  | 2024-05-02 | 2024-08-31
|  | Elaborar estudios de caso y alertas preventivas III cuatrimestre | Oficio-socialización y formato de alerta-formato estudio de caso |  | 2024-09-01 | 2024-12-29
|  | Formular la Estrategia Anual de Participación Ciudadana FAC (Cronograma de Participación Ciudadana). | Estrategia de Participación Ciudadana FAC publicada en el link de transparencia de la página web Institucional. | SEMEP / SEGEP | 2024-01-02 | 2024-03-15
|  | Realizar seguimiento semestrales al resultado de los ejercicios de Participación Ciudadana de la FAC - II SEM 2023 | Informe semestral de Participación Ciudadana FAC publicado en el link de transparencia de la página web Institucional. |  | 2024-02-01 | 2024-02-22
|  | Realizar seguimiento semestrales al resultado de los ejercicios de Participación Ciudadana de la FAC - I SEM 2024 | Informe semestral de Participación Ciudadana FAC publicado en el link de transparencia de la página web Institucional. |  | 2024-07-03 | 2024-08-16
|  | Estrategias de sensibilización y prevención enfocadas a fortalecer la integridad para evitar la materialización de riesgos que constituyen delitos contra la administración pública. I SEM | Banners Digitales-catedras | OFINT | 2024-01-02 | 2024-06-28
|  | Estrategias de sensibilización y prevención enfocadas a fortalecer la integridad para evitar la materialización de riesgos que constituyen delitos contra la administración pública II SEM | Banners Digitales-catedras |  | 2024-07-02 | 2024-12-31
|  | Realizar la Medición de Percepción de Integridad de la FAC I SEM | Informe o presentación de resultados de la Medición de Percepción de Integridad de la FAC |  | 2024-01-02 | 2024-06-28
|  | Realizar la Medición de Percepción de Integridad de la FAC. II SEM | Informe o presentación de resultados de la Medición de Percepción de Integridad de la FAC |  | 2024-07-02 | 2024-12-31
|  | Documentar estudios de caso por posibes hechos de corrupción I TRIM | Formato: Estudio de caso por posibles hechos de corrupción: Código: IS-IGEFA-FR 004 |  | 2024-01-02 | 2024-04-09
|  | Documentar estudios de caso por posibes hechos de corrupción II TRIM | Formato: Estudio de caso por posibles hechos de corrupción: Código: IS-IGEFA-FR 004 |  | 2024-04-10 | 2024-07-09
|  | Documentar estudios de caso por posibes hechos de corrupción III TRIM | Formato: Estudio de caso por posibles hechos de corrupción: Código: IS-IGEFA-FR 004 |  | 2024-07-10 | 2024-10-09
|  | Documentar estudios de caso por posibes hechos de corrupción IV TRIM | Formato: Estudio de caso por posibles hechos de corrupción: Código: IS-IGEFA-FR 004 |  | 2024-10-10 | 2024-12-31