## Servicio al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Entidad: |  | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: |  | Año 2020
Fecha de publicación |  | Enero de 2020
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar cronograma de capacitación sobre la Oficina de Atención y Orientación Ciudadana por escuadrones y/o grupos involucrando a todo el personal de la unidad. | Cronograma año 2020 | Cronograma de capacitación 2020 | Jefe Atención Ciudadana FAC/ Jefes Atención Ciudadana UnidadesMilitares | Anual Inicial: 01-01-2020 Final: 28-02-2020
| 1.2 | Conforme al cronograma de capacitación, realizar capacitación sobre la Oficina de Atención y Orientación Ciudadana, canales de comunicación y responsabilidades de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos por escuadrones y/o grupos. | Acta y listados de asistencia | No. De capacitaciones ejecutadas/ No. De reuniones Planeadas | Jefe Atención Ciudadana FAC/ Jefes Atención Ciudadana UnidadesMilitares | Trimestral: 05 de abril de 2020 05 de julio de 2020 05 de octubre de 2020 05 de enero de 2021
| 1.3 | Realizar analisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad de el servicio recibido conforme a encuesta de satisfacción https://encuestas.fac.mil.co/index.php/773595?lang=es o la implementada durante cada trimestre | Acta de analisis estadistico con el respectivo soporte | No. De mediciones proyectadas/Proyecciones realizadas. | Jefe Atención Ciudadana FAC/ Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares | Trimestral: 05 de abril de 2020 05 de julio de 2020 05 de octubre de 2020 05 de enero de 2021
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar Socialización de los canales de comunicación de la OFAOC en redes sociales. | Imágenes publicadas. | No. De actividades de socialización proyectadas/socializaciones realizadas. | Jefe Atención Ciudadana FAC | Semestral: 05 Jjulio 2020 05 enero 2021
| 2.2 | Realizar actividades tendientes a dar cumpliemintoa la Norma NTC 6047-13 "Accesibilidad al medio físico Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública." (mantenimiento de instalaciones, señalización, implementación actividades norma técnica y otras que se consideren convenientes) | Acta con evidencias | No. De solicitudes proyectadas/Solicitudes realizadas. | Jefe Atención Ciudadana FAC/ Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares | Semestral: 05 Jjulio 2020 05 enero 2021
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Incentivar al personal destacado que se desempeña en las Oficinas de Atención Ciudadana. | Plan de incentivos | No. De incentivos proyectados/personal incentivado. | Jefe Atención Ciudadana FAC | Trimestral: 05 de abril de 2020 05 de julio de 2020 05 de octubre de 2020 05 de enero de 2021
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar socialización al personal que trabaja en las Oficinas de Sercicio al Ciudadano y personal que tiene contacto con la ciudadanía en cuanto al protocolo de servicio al ciudadano. | Acta y listados de asistencia | No. De capacitaciones ejecutadas/ No. De capacitaciones Planeadas | Jefe Atención Ciudadana FAC/ Jefes Atención Ciudadana UnidadesMilitares | Semestral: 30 junio 2020 30 diciembre 2020
| 4.2 | Actualizar la Carta trato Digno al Ciudadano y publicar página WEB | Carta trato digno | carta actualizada | Jefe Atención Ciudadana FAC | Anual 01 enero al 31 de diciembre de 2020
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Participar en feria de Atención al Ciudadano con las Oficinas Homólogas de Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional y Armada Nacional. | Acta con evidencias | No. De ferias ejecutadas/Ferias ejecutadas. | Jefe Atención Ciudadana FAC | Semestral: 05 julio 2020 05 enero 2021
| 5.2 | Realizar Socialización de los canales de comunicación de la OAC de las unidades en las comunidades aledañas a la unidad y municipios cercanos. (cuñas radiales, entrega de volantes, jornadas de apoyo al desarrollo, perifoneo, etc) | Acata con evidencias. | No. De actividades de entrega de volentes proyectada/actividades realizadas | Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares | Trimestral: 31 de marzo de 2020 30 de junio de 2020 30 de Septiembre de 2020 31 de diciembre de 2020