## Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa. (Gobierno Digital) | 1.1 | Publicar datos abiertos. | Publicación datos abiertos en el portal de datos abiertos. | No. De datos públicados | DITIN | Semestral: 30 de junio de 2018 31 de diciembre de 2018
| 1.2 | Definir temáticas de interés público para innovación abierta, consulta ciudadana y toma de decisiones. | Acta temáticas definidas para la vigencia 2018. | Acta | EMAPE | 30 de junio de 2018
| 1.3 | Realizar diagnóstico y ejecutar actividades técnicas para garantizar la incorporación de directrices de accesibilidad y usabilidad en el portal web. | Informe con diagnóstico. | No. De informes de diagnóstico. | DITIN | Semestral: 30 de junio de 2018 31 de diciembre de 2018
| 1.4 | Estructuración del Plan Estratégico de Tecnología Informática y Comunicaciones FAC. | Plan Estratégico de Tecnología Informática y Comunicaciones FAC. | No. De entrega capitulos PETI | DITIN | Trimestral: 31 de marzo de 2018 30 de junio de 2018 30 de Septiembre de 2018 31 de diciembre de 2018
| 1.5 | Desarrollar capacidades institucionales por medio del uso eficiente del papel, gestión de documentos electrónicos y automatización de procesos y procedimientos. | Evidencias de campañas realizadas. | No. De campañas realizadas | FACAG | Trimestral: 31 de marzo de 2018 30 de junio de 2018 30 de Septiembre de 2018 31 de diciembre de 2018
| 1.6 | Realización del diagnóstico de seguridad y privacidad para la definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información. | Instrumento de evaluación (MISP) | % de avance instrumentos (MISP) | DITIN | Trimestral: 31 de marzo de 2018 30 de junio de 2018 30 de Septiembre de 2018 31 de diciembre de 2018
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar una campaña de sensibilización cuatrimestral (abril, agosto, diciembre/ 2018), en seguridad de la información, niveles de clasificación y calificación de la información, archivo de la información clasificada y calificada a través de (boletines, charlas, correos Outlook, entre otros) para todo el personal de Oficiales, Suboficiales y Civiles de sus respectivas dependencias. | Acta | 1 | Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor y sus Dependencias que lo integran, Comando de Operaciones Aéreas, Comando de Apoyo de la Fuerza, Comando de Personal y las Jefaturas que los integran respectivamente; Inspección General FAC (IGEFA), Direcciones y Dependencias de acuerdo a la estructura de la transformación de la Fuerza Aérea Colombiana y Unidades Aéreas. | Cuatrimestral
| 2.2 | Consolidar la información de forma permanente en el formato DE-FR-017,el listado de toda la información calificada como pública clasificada y publica reservada según Ley Estatutaria de 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 103 de 2015 teniendo en cuenta el índice de información ordenada por mencionada ley, para esto enviara el formato DE-FR-017 diligenciado con plazo 12 septiembre de 2018, a la Jefatura de Inteligencia Aérea, con el propósito de consolidar un solo listado por parte de la F.A.C. | Formatos | 1 | Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor y sus Dependencias que lo integran, Comando de Operaciones Aéreas, Comando de Apoyo de la Fuerza, Comando de Personal y las Jefaturas que los integran respectivamente; Inspección General FAC (IGEFA), Direcciones y Dependencias de acuerdo a la estructura de la transformación de la Fuerza Aérea Colombiana y Unidades Aéreas. | 2018-09-12
| 2.3 | Realiza semestralmente una charla de sensibilización, a los funcionarios de las Jefaturas FAC, sobre la importancia que se debe tener en relación con el manejo de documentos clasificados y calificados. | Acta | 2 | JIN | Semestral
| 2.4 | Publicación de Informe trimestral por parte de las Unidades de la actualización de la ventana de Atención al Ciudadano en la página web | Informe trimestral | Informe elaborado | Jefe Atención Ciudadana FAC | 10 de abril 2018 10 de julio 2018 10 de octubre 2018 10 de enero 2019
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualización Programa de Gestión Documental. | Programa | 1 | FACAG | Semestral: 30 de junio de 2018 31 de diciembre de 2018
| 3.2 | Actualización Registro de Activos de Información. | Listado Resgitro Activos de Información en Excel. | 1 | FACAG | Semestral: 30 de junio de 2018 31 de diciembre de 2018
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Elaborar propuesta sobre posibles canales electrónicos de información para personas en condición de discapacidad (Falta o limitación de alguna facultad física). | Propuesta sobre Canales electrónicos | Propuesta de canales electrónicos para personas en condición de discapacidad. | Jefe Atención Ciudadana FAC/ Jefes Atención Ciudadana UnidadesMilitares | 30 Jjunio 2018 30 diciembre 2018
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Enviar información a la oficina de Prensa de cada uno de los numerales de contratación para la respectiva actualización del link de transparencia y acceso a la información pública. | Información contractual publicada a tiempo. | Entrega oportuna a a la oficina de Prensa de la información contractual actualizada. | AS11. Liliana Constanza Zapata Sacristan | 13 de abril 2018 13 de julio 2018 12 de octubre 2018 18 de enero 2019
| 5.2 | Elaborar informe que reflejen el número de PQRSD en cuanto al número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución;el tiempo de respuesta a cada solicitud; El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informes de seguimiento estadísticos PQRSD | Informe trimestrales | Jefe Atención Ciudadana FAC/ Jefes Atención Ciudadana UnidadesMilitares | 10 de abril 2018 10 de julio 2018 10 de octubre 2018 10 de enero 2019
Note on D6: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.