## Gestión del Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Entidad: |  | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: |  | Año 2019
Fecha de publicación |  | Enero 10 de 2020
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos | [6 empty] | Oficina de Control Interno - Seguimiento
Subcomponente | Actividades Programadas |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha de Seguimiento: Enero 8 de 2020
[7 empty] | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar la política de Administración del Riesgo | Política de Administración del Riesgo Socializada | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico Gestión Publica (DEGEP). | 2019-02-01 | 2019-07-01 | A través de los Equipos Operativos del Sistema de Gestión de las Unidades Militares Aéreas se realiza la socialización de la misma, las evidencias se analizaron en la Suite Vision Empresarial. | 100% | La actividad se ejecuto de acuerdo a lo planificado
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Estructuración del Mapa de Riesgos de Corrupción FAC 2019 | Mapa de Riesgos de Corrupción elaborado | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico Gestión Publica (DEGEP). | 2019-01-01 | 2019-02-28 | El mapa de riesgos fue estructurado con la participación de los cinco procesos de la institución , dando como resultado del ejercicio la inclusión de 19 riesgos de corrupción para la presente vigencia. El mapa fue desplegado en la Suite Vision Empresarial para consulta y ejecución de los planes de tratamiento asociados. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| 2.2 | Socializar al interior de la FAC el mapa de riesgos de corrupción FAC. | Mapa de Riesgos socializado | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico Gestión Publica (DEGEP). | 2019-02-01 | 2019-06-28 | El mapa fue desplegado en la Suite Vision Empresarial para consulta y ejecución de los planes de tratamiento asociados , de igual forma los DEPLA de las unidades realizaron a través de los Equipos Operativos del Sistema de Gestión las respectivas socializaciones , los soportes se encuentran en la Suite Vision Empresarial. | 100% | La actividad se realizo de acuerdo a lo planificado
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Cargue de información riesgos de Corrupción 2019 en la Suite Visión Empresarial- SVE | Mapa de Riesgos de Corrupción cargado en la SVE | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico Gestión Publica (DEGEP). | 2019-01-01 | 2019-02-28 | En cumplimiento a lo ordenado en el documento Oficio No. 201810380172833 del 19-12-2018 " Instrucciones Administración de Riesgos para la Vigencia 2019" el mapa fue desplegado en la Suite Vision Empresarial para consulta y ejecución de los planes de tratamiento asociados. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| 3.2 | Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 FAC | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico Gestión Publica (DEGEP). | 2019-01-01 | 2019-02-28 | El mapa fue publicado en la Suite Vision Empresarial en el mes de Enero del presente y en la pagina Web de la institución en el link : Transparencia y acceso a la información publica // Planeamiento Estratégico// Planes Fuerza Aérea// Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana//Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana 2019. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Verificación al cumplimiento de los monitoreos de los Riesgos de Corrupción vigencia 2019- I SEM | Riesgos de Corrupción monitoreados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico Gestión Publica (DEGEP) | 2019-01-02 | 2019-06-28 | En cumplimiento a lo ordenado en el documento Oficio No. 201810380172833 del 19-12-2018 " Instrucciones Administración de Riesgos para la Vigencia 2019" los riesgos se están monitoreando de forma mensual. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| 4.1 | Verificación al cumplimiento de los monitoreos de los Riesgos de Corrupción vigencia 2019- II SEM | Riesgos de Corrupción monitoreados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico Gestión Publica (DEGEP) | 2019-07-02 | 2020-01-07 | En cumplimiento a lo ordenado en el documento Oficio No. 201810380172833 del 19-12-2018 " Instrucciones Administración de Riesgos para la Vigencia 2019" los riesgos se están monitoreando de forma mensual evidenciado esto en la Suite Vision Empresarial. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Seguimiento al Plan Anticorrupción y del Atención al Ciudadano 2019- I Cuatrimestre | Publicación del seguimiento en la página WEB Institucional | Inspección General | 2019-04-01 | 2019-05-10 | La Subdirección Inspección Delegada Estado Mayor y Estrategia consolida el seguimiento que realiza cada una de las Subdirecciones Inspecciones Delegadas y las Oficinas Regionales de Inspección y Control, dicho seguimiento será publicado en la Pagina Web de la institución en el link: Transparencia y acceso a la información publica //Control y Rendición de Cuentas //Control Interno //Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano antes del 10 de Mayo del presente. Las evidencias del respectivo seguimiento se cargan en la Suite Vision Empresarial y los respectivos informes son enviados a los cinco procesos de la institución. | 100% | La actividad se cumplió de acuerdo a lo planificado
| 5.2. | Seguimiento al Plan Anticorrupción y del Atención al Ciudadano 2019- II Cuatrimestre | Publicación del seguimiento en la página WEB Institucional | Inspección General | 2019-09-02 | 2019-09-10 | La Subdirección Inspección Delegada Estado Mayor y Estrategia consolida el seguimiento que realiza cada una de las Subdirecciones Inspecciones Delegadas y las Oficinas Regionales de Inspección y Control, dicho seguimiento será publicado en la Pagina Web de la institución en el link: Transparencia y acceso a la información publica //Control y Rendición de Cuentas //Control Interno //Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano antes del Septiembre 10 del presente. Las evidencias del respectivo seguimiento se cargan en la Suite Vision Empresarial y los respectivos informes son enviados a los cinco procesos de la institución. | 100% | La actividad se cumplió de acuerdo a lo planificado
| 5.3. | Seguimiento al Plan Anticorrupción y del Atención al Ciudadano 2019- III Cuatrimestre | Publicación del seguimiento en la página WEB Institucional | Inspección General | 2020-01-02 | 2020-01-10 | La Subdirección Inspección Delegada Estado Mayor y Estrategia consolida el seguimiento que realiza cada una de las Subdirecciones Inspecciones Delegadas y las Oficinas Regionales de Inspección y Control, dicho seguimiento será publicado en la Pagina Web de la institución en el link: Transparencia y acceso a la información publica //Control y Rendición de Cuentas //Control Interno //Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano antes del 10 de Enero del año 2020. Las evidencias del respectivo seguimiento se cargan en la Suite Vision Empresarial y los respectivos informes son enviados a los cinco procesos de la institución. | 100% | La actividad se cumplió de acuerdo a lo planificado
100%

## Racionalización de Tramites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Entidad: |  | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: |  | Año 2019
Fecha de publicación |  | Enero 10 de 2020
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | [11 empty] | Oficina de Control Interno - Seguimiento
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | Fecha de Seguimiento: Enero 8 de 2020
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio racionalización | Fecha final racionalización | Responsable | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Único | 1040 | Incorporación para ingreso como Oficial a la Fuerza Aérea Colombiana | Inscrito | El pago de la inscripción y exámenes psicofísicos se realizan de manera manual directamente en el banco respectivo (Popular y BBVA). | Permitir el pago en línea de la inscripción y exámenes psicofísicos al usuario. | Ahorro de tiempo (se reducirá de 40 minutos 10 minutos), costos de transporte desplazamientos por persona ($4.000). Costo de papelería ($2.000). | Tecnológica | Pago en línea | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Reclutamiento y Control Reservas FAC y Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Se realizó reunión con la empresa Payu dicha propuesta está pendiente autorización y validación con la Jefatura Administrativa. Se realizaron las solicitudes a la JETIC, para proyectar las modificaciones pertinentes al SIIO, Se plantearon los cambios al formulario web, con el fin de permitir diligenciar, enviar la solicitud y dar respuesta en línea; igualmente poder consultar el estado del trámite. Se realizó una reunión el día 17 de Julio de 2019 en SEMEP para tratar sobre al pago en línea para los tramites de Oficial y Suboficial. la Dirección Financiera expone que, realizar pagos por PSE, requiere de recursos adicionales o implementar medidas que deben ser aprobadas por el alto mando, ya que el valor de la transacción financiera debe ser asumido por la Fuerza Aérea. El día 8 de noviembre se hizo una reunión con DIFIN y se solicitó al Banco Popular mediante oficio 201912260142551 respuesta de la viabilidad de la implementación del botón PSE para los tramites. El día 20 de diciembre la DIFIN expuso que el banco dio respuesta y se envió un formato solicitado por el banco firmado por el Comandante de la FAC. Se está pendiente de la respuesta y expone que el paso a seguir es hacer una reunión a mediados de enero del 2020 con el personal de tecnología del banco y de la Fuerza Aérea Colombiana. | 25% | La estrategia de racionalización del tramite no se cumplió en el tiempo establecido y se extiende a la siguiente vigencia
Único | 7486 | Incorporación para ingreso como Suboficial a la Fuerza Aérea Colombiana | Inscrito | El pago de la inscripción y exámenes psicofísicos se realizan de manera manual directamente en el banco respectivo (Popular y BBVA). | Permitir el pago en línea de la inscripción y exámenes psicofísicos al usuario. | Ahorro de tiempo (se reducirá de 40 minutos a 10 minutos), costos de transporte desplazamientos por persona ($4.000). Costo de papelería ($2.000). | Tecnológica | Pago en línea | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Reclutamiento y Control Reservas FAC y Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Se realizó reunión con la empresa Payu dicha propuesta está pendiente autorización y validación con la Jefatura Administrativa. Se realizaron las solicitudes a la JETIC, para proyectar las modificaciones pertinentes al SIIO, Se plantearon los cambios al formulario web, con el fin de permitir diligenciar, enviar la solicitud y dar respuesta en línea; igualmente poder consultar el estado del trámite. Se realizó una reunión el día 17 de Julio de 2019 en SEMEP para tratar sobre al pago en línea para los tramites de Oficial y Suboficial. la Dirección Financiera expone que, realizar pagos por PSE, requiere de recursos adicionales o implementar medidas que deben ser aprobadas por el alto mando, ya que el valor de la transacción financiera debe ser asumido por la Fuerza Aérea. El día 8 de noviembre se hizo una reunión con DIFIN y se solicitó al Banco Popular mediante oficio 201912260142551 respuesta de la viabilidad de la implementación del botón PSE para los tramites. El día 20 de diciembre la DIFIN expuso que el banco dio respuesta y se envió un formato solicitado por el banco firmado por el Comandante de la FAC. Se está pendiente de la respuesta y expone que el paso a seguir es hacer una reunión a mediados de enero del 2020 con el personal de tecnología del banco y de la Fuerza Aérea Colombiana. | 25% | La estrategia de racionalización del tramite no se cumplió en el tiempo establecido y se extiende a la siguiente vigencia
Único | 33578 | Expedición concepto(s) técnico de altura para construcciones en inmediaciones de los aeródromos y helipuertos de la Fuerza Pública" | Inscrito | * El trámite se realiza de forma presencial, radicando la documentación requerida en la Cancillería del Comando de la Fuerza Aérea Colombiana. (Planos Topográficos, Formato concepto técnico evaluación de obstáculos en las inmediaciones de los aeródromos de la Fuerza Pública, solicitud al Director de Navegación Aérea, y consignación a fondos internos COFAC). * El tiempo de respuesta establecido actualmente es de 25 días calendario posterior la recepción de la solicitud, donde el interesado debe dirigirse nuevamente a la Dirección Aérea para solicitar. * El Procedimiento y formatos se encuentran actualmente en la SUITE VISION de la Fuerza Aérea Colombiana, y son de acceso exclusivo a funcionarios FAC; para entidades y personas naturales se divulga este procedimiento mediante las Unidades Militares Aéreas. | * Desarrollo de aplicativo web. * Permitir diligenciar, enviar la solicitud y dar respuesta en línea; igualmente poder consultar el estado del trámite. * Permitir realizar el pago en línea. | Ahorro de tiempo (se reducirá de 25 a 20 días), costos de transporte desplazamientos por persona ($16.000), costos papelería y envío de documentación a la Dirección de Navegación Aérea ($11.000), evitar realizar el trámite presencialmente, consultar el estado del trámite y mejorar los tiempos de respuesta. | Tecnológica | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Jefatura de Operaciones Aéreas (JOA) - Dirección de Navegación Aérea (DINAV) | Se realizó la validación y actualización de las direcciones del trámite “Expedición Concepto Técnico de Altura para construcciones en inmediaciones de los aeródromos y helipuertos de la Fuerza Pública” En el tercer cuatrimestre se tiene : Avance del desarrollo del aplicativo web, donde se evidencia tanto el análisis topográfico como la evaluación realizada por el personal técnico en procedimientos aeronáuticos ACTA 09 En ACTA 062 SEMEP DE 8-11-2019 REVISIÓN DEL PAGO EN LINEA se relaciona el grado de avance de la actividad. El día 8 de noviembre se hizo una reunión con DIFIN y se solicitó al Banco Popular mediante oficio 201912260142551 respuesta de la viabilidad de la implementación del botón PSE para los tramites. El día 20 de diciembre la DIFIN expuso que el banco dio respuesta y se envió un formato solicitado por el banco firmado por el Comandante de la FAC. Se está pendiente de la respuesta y expone que el paso a seguir es hacer una reunión a mediados de enero del 2020 con el personal de tecnología del banco y de la Fuerza Aérea Colombiana. | 25% | La estrategia de racionalización del tramite no se cumplió en el tiempo establecido y se extiende a la siguiente vigencia
25%

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Entidad: | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: | Año 2019
Fecha de publicación: | Enero 10 de 2020
Componente 3: Rendición de Cuentas | [6 empty] | Oficina de Control Interno - Seguimiento
Subcomponente | Actividades Programadas | Meta | Producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha de Seguimiento: Enero 8 de 2020
[7 empty] | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación Informe de Gestión Institucional | Informe de la gestión institucional a las partes interesadas. | Información en www.fac.mil.co | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico Gestión Publica (DEGEP). | 2019-01-02 | 2019-02-28 | El informe se encuentra publicado en la pagina Web de la institución en el link: Planeamiento Estratégico Informes Rendición Cuentas y Gestión// Informe de Gestión// Informe de Gestión 2018 | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| Publicación trimestral Indicadores de Gestión | Reporte de la medición y análisis del cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia. | Información en www.fac.mil.co | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico Gestión Publica (DEGEP). | 2019-05-01 | 2020-02-28 | Los indicadores correspondientes al periodo de seguimiento están publicados en la pagina Web de la institución en el link: Transparencia y Acceso a Información Pública // Planeación// Metas, Objetivos e Indicadores de Gestión y/o // Indicadores de Gestión// : reporte_trimestral_indicadores_pei_cuarto_trimestre_2018.xls reporte_primer_trimestre_indicadores_pei_2019.xls reporte_indicadores_de_gestion_segundo_trimestre_2019.xls reporte_indicadores_de_gestion_tercer_trimestre_2019.xls | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| Publicación anual Informe de Presupuesto Gastos Generales y Gastos de Inversión | Información de presupuesto disponible para consulta de las partes interesadas de la FAC. | Información en www.fac.mil.co | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico Planeación Presupuestal (DESPP). | 2019-01-02 | 2019-02-28 | El informe esta publicado en la pagina Web de la institución en el link: Transparencia y Acceso a Información Pública // Presupuesto Fuerza Aérea //Ejecución presupuestal anual // Ejecución presupuestal 2018//ejecucion_presupuestal_diciembre_2018.pdf | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| Publicación anual Plan de Acción FAC | Información institucional disponible para la consulta de las partes interesadas de la FAC | Información en www.fac.mil.co | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2019-01-02 | 2019-02-28 | El plan de acción para la presente vigencia se publico en el link : Transparencia y Acceso a Información Pública// Planeamiento Estratégico //Planes Fuerza Aérea// Plan de Acción Fuerza Aérea//plan_de_accion_fuerza_aerea_2019.pdf. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| Publicación anual Plan de Compras | Información institucional disponible para la consulta de las partes interesadas de la FAC | Información en www.fac.mil.co | Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) - Jefatura Administrativa (JEAD) | 2019-01-02 | 2019-02-28 | El plan de compras para la presente vigencia se publico en el link: Transparencia y Acceso a Información Pública// Contratación // Plan Anual de Adquisiciones //Plan Anual de Adquisiciones (PAA) - SECOP 2019. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| Actualización permanente pagina web www.fac.mil.co | Información institucional disponible para la consulta de las partes interesadas de la FAC | Información en www.fac.mil.co | Departamento de Comunicaciones Estratégicas (DESCO) | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Se evidencia cumplimiento de la actividad toda vez que la Subsección Página web del Departamento de Comunicaciones Estratégicas de la Fuerza Aérea Colombiana, realizó la actualización permanente del portal www.fac.mil.co durante el segundo periodo comprendido desde el mes de abril a Junio del 2019 en los siguientes links: Información y prensa: https://www.fac.mil.co/informacion-prensa Notas Aéreas: https://www.fac.mil.co/notas-aereas-fac Noticias Unidades Aéreas: https://www.fac.mil.co/noticias-unidades-aereas-fac información y prensa: https://www.fac.mil.co/informacion-prensa Notas Aéreas: https://www.fac.mil.co/notas-aereas-fac Noticias Unidades Aéreas: https://www.fac.mil.co/noticias-unidades-aereas-fac Actualización segundo trimestre 2019 - LINK DE TRANSPARENCIA Actualización tercer trimestre 2019 - LINK DE TRANSPARENCIA Actualización cuarto trimestre 2019 - LINK DE TRANSPARENCIA El informe de cumplimiento se encuentra en la Suite Vision Empresarial. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| Publicación de información institucional permanente en redes sociales | Información institucional disponible para la consulta de las partes interesadas de la FAC | Información en redes sociales | Departamento Estratégico Comunicaciones (DESCO) | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Se refleja cumplimiento de la actividad en el periodo de seguimiento dado que : Durante el lapso comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 28 de febrero de 2019, se han actualizado diariamente las redes sociales Twitter, Facebook y Instagram , esta importante labor se refleja en el aumento de 19.248 los seguidores en total. ( INFORME REDES PRIMER LAPSO en la SVE) . Durante el lapso comprendido entre el 01 de marzo de 2019 y el 16 de abril de 2019, se han actualizado diariamente las redes sociales Twitter, Facebook y Instagram, esta importante labor se refleja en el aumento de 12.846 los seguidores en total.( INFORME REDES SEGUNDO LAPSO en la SVE) . INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2019 ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB.docx INFORME TERCER TRIMESTRE 2019 ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB.docx INFORME CUARTO TRIMESTRE 2019 ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB.docx | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| Programa A Volar | Información institucional disponible para la consulta de las partes interesadas de la FAC | Programa de Televisión | Departamento Estratégico Comunicaciones (DESCO) | 2019-01-02 | 2019-12-31 | El cumplimiento de la actividad se observa en el " Informe de las evidencias de los programas de A Volar emitidos en el primer trimestre de 2019." que se encuentra en la Suite Vision Empresarial , como puntos principales se destacan los programas: 1. LO MEJOR DE 2018 / 01 DE ENERO DE 2019 https://www.youtube.com/watch?v=FITYzU17r4U 2. CATAM: ejerciendo soberanía en el extremo oriente de Colombia / 12 DE MARZO DE 2019 https://www.youtube.com/watch?v=IFZ46nw6MYI. En el segundo trimestre del año se observa en el " Informe de las evidencias de los programas de A Volar emitidos en trimestre de." , se destacan entre otros: Fuerza Aérea transporta ayuda humanitaria al sur occidente de Colombia / A Volar https://youtu.be/Gyqgumtw1Dk , Salto de Soberanía II en San Andrés/ A Volar https://youtu.be/j_IzFGW7TSY , Red Flag 2019 / A Volar https://youtu.be/Zp0vOyQGuAU En el tercer y cuarto trimestre se evidencia la realización del magazín " A Volar" en YouTube con los programas como: Centenario de tu Fuerza Aérea Colombiana, Una Navidad más cerca de ti, Operaciones aéreas en el suroriente del país / A Volar, Jefe de Comando de la 12a Fuerza Aérea de los EE.UU. visitó Bogotá, Servir a Colombia, nuestra misión, 34 años de la tragedia de Armero, Volamos por la Nación que soñamos, Prometemos proteger por la eternidad nuestra gran Nación, Joven con quemaduras en su cuerpo es trasladado desde Cali hacia Estados Unidos | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| Revista Aeronáutica | Información institucional disponible para la consulta de las partes interesadas de la FAC | Impreso | Departamento Estratégico Comunicaciones (DESCO) | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Durante el periodo de seguimiento se crea la Edición 293 en donde se destacan los siguientes artículos: Colombia en el Espacio con FACSAT-1. Suma de Mística, Talento e Integridad Adiestramiento Canino Militar Operación Vuelo del Ángel 20 años. Se evidencia la realización y difusión de la revista aeronáutica, disponible en medio digital publicada en la página web de la FAC la Edición 295, un compendio de textos e imágenes que narra los inicios de la aviación militar en Colombia, su evolución e historia reciente, presentada en temas tales como: 100 Años de Evolución, Así se Narraba la Aviación, Los Rostros de la Fuerza, Uniformes de Vuelo FAC, Nacimiento de la Fotografía Aérea, William Knox Martin, Una Mirada con Altura, Fuerza Aérea Interoperable con Alcance Global y Tercera Campaña Antártica. En esta oportunidad, los ejemplares que usted recibe se consideran piezas únicas en la historia de la Fuerza y la publicación, que además de sorprender a los lectores y amigos de la aviación busca despertar arraigo en una Institución que ha sido motor de desarrollo nacional. Incluye afiche coleccionable Cien Años Fuerza Aérea Colombiana e infografía Una Fuerza Visionaria. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Audiencia Pública de Rendición de cuentas FAC | Presentación y dialogo con las partes interesadas sobre el desempeño y gestión institucional | Audiencia | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) | 2019-04-01 | 2019-12-31 | El proceso de Direccionamiento Estratégico ha venido desarrollando en lo corrido del año mediante correo Outlook campañas de sensibilización respecto al proceso de rendición de cuentas con el fin de ir preparando al personal de la institución respecto al tema, se destacan : El Marco Normativo y Encuesta de conocimiento sobre Rendición de Cuentas. El informe se elaboro y se publico en la página web de la institución en el link: Transparencia y Acceso a la Información Pública > 7. Control > 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría > Informe Rendición Cuentas Ciudadanía > Informe Rendición de Cuentas 2019 Link: https://www.fac.mil.co/Planeamiento-EstratÃ©gico/Informes-RendiciÃ³n-Cuentas-y-GestiÃ³nrendicion-de-cuentas-sector-defensa | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| Participación de la FAC en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial (Ministerio de Defensa Nacional) | Presentación y dialogo con las partes interesadas sobre el desempeño y gestión institucional | Audiencia | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) | 2019-04-01 | 2019-12-31 | En referencia a la circular CIR2019-664 del 28 de octubre de 2019 que da las políticas y lineamientos sobre la audiencia pública de rendición de cuentas del Sector Defensa para el periodo comprendido del 1 de enero a 30 de septiembre de 2019, se enviaron los informes solicitados por el Ministerio de Defensa Nacional por medio de correo electrónico el 1 de noviembre de 2019, como se evidencia en el correo adjunto. Dichos informes, se encuentran publicados en la página web de la Fuerza Aérea Colombiana, en los siguientes enlaces: ° Ruta: Transparencia y Acceso a la Información Pública > 7. Control > 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría > Informe Rendición Cuentas Ciudadanía > Informe Rendición de Cuentas 2019 Link: https://www.fac.mil.co/Planeamiento-EstratÃ©gico/Informes-RendiciÃ³n-Cuentas-y-GestiÃ³nrendicion-de-cuentas-sector-defensa ° Ruta: Inicio > Planeamiento Estratégico > Informes de Rendición de Cuentas y Gestión > Rendición de Cuentas > Informe Rendición de Cuentas 2019 Link: https://www.fac.mil.co/Planeamiento-EstratÃ©gico/Informes-RendiciÃ³n-Cuentas-y-GestiÃ³nrendicion-de-cuentas-sector-defensa La rendición de cuentas que se tenía prevista para el 07 de noviembre del año en curso, quedó aplazada hasta nueva orden por el Ministerio de Defensa Nacional. | 100% | se evidencia cumplimiento de la actividad por parte de la FAC
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Folio de Vida: Felicitaciones o anotaciones a los servidores públicos respecto su desempeño frente a la Rendición de Cuentas | Incentivo a los funcionarios FAC para fortalecer y mejorar el proceso de rendición de cuentas institucional. | Folio de Vida | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Se tiene establecidos los incentivos , cuando se realice la rendición de cuentas programada , se darán las respectivas felicitaciones. Por medio de Orden del Día No. 046 de la Subjefatura de Estado Mayor Estrategia y Planeación para la semana comprendida del 13 al 19 de diciembre de 2019, se felicitó al personal mencionado a continuación por responsabilidad en el cumplimiento de las actividades del anexo de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano de acuerdo a los términos establecidos en la normatividad legal vigente del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano FAC 2019. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| Presentación y socialización Proceso de Rendición de Cuentas al Equipo del Modelo de Gestión | Incentivo a los funcionarios FAC para fortalecer y mejorar el proceso de rendición de cuentas institucional. | Presentación / Acta | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | De acuerdo a la primera etapa que se contempla en el Manual Único de Rendición de Cuentas "APRESTAMIENTO", una de sus actividades es la Sensibilización para la rendición de cuentas: los servidores públicos de la entidad deben recibir sensibilización, información y capacitación sobre el proceso de rendición de cuentas?, se realizaron las siguientes actividades: Envío por medio de correo electrónico a todo el personal de la FAC, piezas informativas con el fin de socializar los aspectos más relevantes del tema. Se diseñó y aplico una encuesta con el fin de conocer la opinión de los servidores públicos que trabajan en la Fuerza Aérea Colombiana sobre el proceso de Rendición de Cuentas. Dicha encuesta permitió identificar los aspectos en los que mayor desconocimiento se tenía por lo que se diseñaron piezas informativas que permitieron recordar dichos aspectos. Participación de integrantes del Equipo Operativo MGC9 en el Taller Manual Único de Rendición de Cuentas con enfoque Derechos Humanos y ODS, donde dio a conocer la normatividad, la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, los lineamientos de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía y el enfoque que la misma tiene en cuanto a derechos humanos y a los objetivos de desarrollo sostenible. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Reunión de Análisis Estratégico - RAE / Trimestre IV de 2018 | Medición, control y seguimiento del cumplimiento de la estrategia institucional. | Acta | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) | 2019-02-01 | 2019-03-15 | El día 01-MAR-2019 se realiza la reunión de análisis estratégico IV TRIM de 2018, la cual fue presidida por el señor MG. Ramses Rueda Rueda Comandante de la FAC, como evidencia se adjunta el ACTA GENERAL RAE en donde se muestra el análisis estratégico realizado al Plan Estratégico Institucional, la misma se puede consultar en la Suite Vision Empresarial. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| Reunión de Análisis Estratégico - RAE / Trimestre I de 2019 | Medición, control y seguimiento del cumplimiento de la estrategia institucional. | Acta | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) | 2019-05-01 | 2019-06-14 | Se realizó cargue de información de los indicadores en la SVE para el nivel Institucional, se realizó seguimiento de estrategias y compromisos, los cuales fueron consignados en la presentación; se programó reunión previa con JEMFA para presentar los indicadores PEI el día 12-JUN-2019 pero fue cancelada y se revisan los indicadores en la RAE del segundo trimestre | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| Reunión de Análisis Estratégico - RAE / Trimestre II de 2019 | Medición, control y seguimiento del cumplimiento de la estrategia institucional. | Acta | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) | 2019-08-01 | 2019-09-13 | En oficio No 201910370104483 ENVIO ACTA RAE II TRIM 2019 PEI.pdf se evidencia al realización de la Reunión correspondiente al segundo trimestre el 18 de Julio de 2019 | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| Reunión de Análisis Estratégico - RAE / Trimestre III de 2019 | Medición, control y seguimiento del cumplimiento de la estrategia institucional. | Acta | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) | 2019-11-01 | 2019-12-14 | En el ACTA 051 del 11 de Octubre de 2019 se evidencia la realización de la RAE del tercer trimestre de 2019.n | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| Informe de seguimiento, control y cumplimiento a la ley 1712 transparencia y acceso a la información pública -I | Garantizar el acceso de la información publica institucional am las partes interesadas | Informe | Inspección General FAC | 2019-01-01 | 2019-06-30 | En la Suite Vision Empresarial se evidencia el Informe de Seguimiento Ley Transparencia y Acceso a la Información Publica I semestre 2019 - COFAC.pdf y en el oficio No. 201910250042693 del 03-07-2019 MDN-COGFM-COFAC-IGEFA-DIINS-SIDEM | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| Informe de seguimiento, control y cumplimiento a la ley 1712 transparencia y acceso a la información pública -II | Garantizar el acceso de la información publica institucional am las partes interesadas | Informe | Inspección General FAC | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Se evidencia la realización del informe de seguimiento al cumplimiento a la página web y link de transparencia y acceso a la información publica, enviado mediante oficio N° 201910220082173 del 30/12/2019 | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad
100%

## Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Entidad: | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: | Año 2019
Fecha de publicación: | Enero 10 de 2020
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [7 empty] | Oficina de Control Interno - Seguimiento
Subcomponente | Actividades Programadas |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha de Seguimiento: Enero 8 de 2020
[8 empty] | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar capacitación sobre la oficina de Atención y Orientación Ciudadana, canales de comunicación y responsabilidades de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos por escuadrones y/o grupos. | Acta y listados de asistencia | No. De capacitaciones ejecutadas/ No. De reuniones Planeadas | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC/ Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares | 2019-01-02 | 2019-12-31 | El proceso aporta como evidencia para el periodo de seguimiento la capacitación a 26 PAX de la DIRES en cuanto a los temas de Atención al Ciudadano. Los temas de la misma están consignados en el Acta 09 OFAOC /29-03-2019 CAPACITACIÓN PQRSD,siendo los mas relevantes : Misión de la OFAOC Deberes y Derechos de los Ciudadanos y Servidores Públicos Definición y forma de tramitar una PQRSD Canales de comunicación para tramitar un PQRSD Se realizó capacitación al personal de Sección Gestión Documental recalcando la importancia del tramite adecuado a las PQRSD , se evidencia en el ACTA 028 -OAOC AYUGE DEL 30 -05-2019 la participación de 10 pax. Se realizó capacitación de la OFAOC al personal de guardas de seguridad del edificio Nicolás de Federmán y personal Militar y Civil de DISAT ACTA 068 -OAOC AYUGE DEL 9-12-2019 | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| 1.2 | Realizar la medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad de el servicio recibido. | Informe Trimestral | No. De mediciones proyectadas/Proyecciones realizadas | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC/ Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares | 2019-01-02 | 2019-12-31 | En el primer , segundo , tercer y cuarto trimestre del año se realizó la medición de percepción de los usuarios , el informe de la misma esta incluido en el Acta 10 OFAOC /23-03-2019 Verificación términos de ley y llamadas telefónicas Oficina de Atención Ciudadana . En dicho informe se destaca : 1. Verificación cumplimiento a la circular No. 20132630859553 del 04-09-2013 “Cumplimiento Términos de Ley” en cuanto a la recepción y trámite de las PQRSD, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018. 2. Verificación formato GF-FR-8 “Presentación vía telefónica PQRSD y su correspondiente registro de llamadas en el Sistema de Gestión de la Intranet, correspondientes al Primer Informe Trimestral de 2019. 3. En ACTA 46 OFAOC del 30-09-2019 De manera general se obtuvieron las siguientes calificaciones: Calidad con el Servicio - Buena = 31,8% Nivel de Satisfacción - Buena = 27,2% Opción No Valida = 22,7% Terminada por el Usuario= 18,1% Por lo anterior se evidencia cumplimiento de la actividad para el presente seguimiento. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar Socialización de los canales de comunicación de la OFAOC en redes sociales. | Actas | No. De actividades de socialización proyectadas/socializaciones realizadas. | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC/ Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Se tiene como evidencia de cumplimiento los documentos de SOCIALIZACIÓN 1.png y SOCIALIZACIÓN 2.png SOCIALIZACIÓN 3png y SOCIALIZACIÓN 4 png presentes en la Suite Vision Empresarial. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| 2.2 | Realizar solicitud al Comandante de Unidad para la asignación de recursos necesarios con el fin de dar cumplimiento Norma NTC 6047-13 - Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública. | Oficio | No. De solicitudes proyectadas/Solicitudes realizadas. | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC/ Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares | 2019-01-02 | 2019-12-31 | En los documentos JEMFA- SOLICITUD DE ESPACIOS.pdf y SOLICITUD PRESUPUESTO.pdf que se encuentran en la Suite Vision Empresarial se evidencia el cumplimiento de la actividad para el primer semestre del año. En acta 066 OFAOC del 5-12-2019 se evidencia los ajustes realizados a la oficina de atención al ciudadano para dar cumplimiento a la norma. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Incentivar al personal destacado que se desempeña en las Oficinas de Atención Ciudadana | Plan de incentivos | No. De incentivos proyectados/personal incentivado. | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC/ Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Dentro del plan de incentivos se estableció el mecanismo de dar felicitaciones por desempeño sobresaliente , en el periodo evaluado se realizó felicitación a la Oficial destacada en el I Trimestre de 2019 quien fue la ST. Leslie Peña del Comando Aéreo de Combate No. 2, los motivos de la felicitación están descritos en el Oficio No. 201910230021263 del 01-04-2019- MDN-COGFM-COFAC-AYUGE-OFAOC. En oficio No. 201910230042553 del 28-06-2019 / MDN-COGFM-COFAC-AYUGE-OFAOC y 201910230077903 del 06-12-2019 se evidencia la solicitud de felicitación para un personal de labora en las Oficinas. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar capacitación al personal que trabaja en las Oficinas de Servicio al Ciudadano en cuanto al protocolo de servicio al ciudadano. | Actas y listados de asistencia | No. De capacitaciones ejecutadas/ No. De capacitaciones Planeadas | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC/ Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Se realizó capacitación al personal orgánico de la OFAOC, evidenciado en el documento de la Suite Vision Empresarial " ACTA 26 OFAOC DEL 26-06-2019 SOCIALIZACIÓN PROTOCOLO I SEMESTRE.pdf" y ACTA 67 OFAOC DEL 6-12-2019 SOCIALIZACIÓN PROTOCOLO II SEMESTRE.pdf | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| 4.2 | Actualizar la Carta trato Digno al Ciudadano y publicar página WEB | Carta trato digno | Carta actualizada | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC/ Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares | 2019-01-02 | 2019-12-31 | El proceso presenta como evidencia de cumplimiento el documento "CARTA DEL TRATO DIGNO 2019.pdf que tiene como introducción : " Con el fin de establecer una mejor comunicación con la Ciudadanía, ha puesto a su disposición los siguientes canales de comunicación con la Oficina de Atención y Orientación Ciudadana, donde podrá interponer sus PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES" | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Coordinar feria de Atención al Ciudadano con las Oficinas Homólogas de Ejército Nacional, Armada y policía Nacional. | Feria de Atención al Ciudadano | No. De ferias ejecutadas/Ferias Planeadas. | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC | 2019-01-02 | 2019-12-31 | En los documentos : ACTA 11- FERIA AL CIUDADANO 01.pdf , ACTA 025 FERIA AL CIUDADANO 2. ACTA 065 FERIA AL CIUDADANO 3 . pdf se evidencia la realización de ferias de Atención al Ciudadano con las Oficinas Homólogas de Ejército Nacional, Armada y policía Nacional | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| 5.2 | Realizar Socialización de los canales de comunicación de la OAC de las unidades en las comunidades aledañas a la unidad. (cuñas radiales, entrega de volantes, jornadas de apoyo al desarrollo, perifoneo, et | Acta con evidencias | No. De actividades de entrega de volantes proyectada/actividades realizadas | Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Se tiene como evidencia de cumplimiento los documentos de SOCIALIZACIÓN 1.png y SOCIALIZACIÓN 2.png presentes en la Suite Vision Empresarial. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
100%
Note on B8: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Transparencia y Acceso Informac
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Entidad: |  | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: |  | Año 2019
Fecha de publicación |  | Enero 10 de 2020
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [7 empty] | Oficina de Control Interno - Seguimiento
Subcomponente | Actividades Programadas |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha de seguimiento: Enero 8 de 2020
[8 empty] | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Lineamientos de Transparencia Activa ( Gobierno Digital | 1.1 | Publicación y seguimiento de los datos abiertos FAC. | Datos abiertos publicados | No. De datos publicados/ Total de datos abiertos FAC programados en el periodo | Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Los datos abiertos están publicados en la pagina web de la institución en el siguiente link: Transparencia y Acceso a Información Pública// 2. Información de interés //2.1. Publicación de datos abiertos . Los datos están relacionados con : Carreras Profesionales Convocadas Oficiales Cuerpo Administrativo, Registro Estadístico Peticiones, Quejas, Reclamos FAC, Índice de Información Pública, Reservada y Clasificada , Registro de Activos de Información. En ACTAS 036 JETIC GOCOP y 045 JETIC GOCOP Se evidencia el seguimiento. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| 1.2 | Realizar diagnóstico y ejecutar actividades técnicas para garantizar la incorporación de directrices de accesibilidad y usabilidad en el portal web | Informe con diagnóstico. | No. De informes de diagnóstico/ Total de diagnósticos Planeados | Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En los documentos :30-JUN-19 DIAGNOSTICO ACCESIBILIDAD.pdf y 30-JUN-19 DIAGNOSTICO USABILIDAD.pdf se evidencia el cumplimiento de la actividad. En acta 068 JETIC del 13-12-2019 se evidencia cumplimiento de la actividad para el segundo semestre | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| 1.3 | Estructuración y seguimiento del Plan Estratégico de Tecnología Informática y Comunicaciones FAC. | Plan Estratégico de Tecnología Informática y Comunicaciones FAC. | No. De capítulos estructurados y aprobados PETI/Total de Capítulos PETI | Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Se da cumplimiento con el documento de al Suite Vision Empresarial PETI JETIC V4.pdf, en donde se contempla la versión 4 de dicho documento la cual fue aprobada el 28 de mayo de 2019. Se finalizó la primera versión del PETI de la FAC, se puede encontrar en la siguiente dirección https://www.fac.mil.co/c-planes-estratÃ©gicos-sector-defensa-y-fuerza-aÃ©rea-colombiana. Ruta: 6. Planeación 6.1 Políticas, Lineamientos y manuales 6.1.c. Planes Estratégicos Sector Defensa y Fuerza Aérea Colombiana | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| 1.4 | Desarrollar actividades con las dependencias del Cuartel General COFAC, donde se ejecuten las practicas del consumo de papel en la FAC, en pro de una cultura CERO PAPEL | Acta (Evidencias fotográfica y lista de asistencia del personal) | No. De campañas realizadas/Total de campañas programadas en el periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica - Gestión Documental - SEGDO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Se realiza el planeamiento y proyección de la Campaña cero papel, por parte de la Sección Estratégica Gestión Documental para lo cual se establece logo y se ejecutará durante el segundo semestre de 2019. Se adjunta evidencia del avance de la campaña. Con la ejecución del proceso contractual No. 177-00-A-COFAC-DILOS-2019, al cual asistió personal de Gestión Documental del Cuartel General COFAC y de las diferentes Unidades Militares Aéreas, mediante el cual se trataron entre otros temas los procesos básicos de gestión documental y las buenas practicas para reducir el consumo de papel y uso eficiente de las herramientas tecnológicas para reducir los flujos documentales. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| 1.5 | Gestión y tramite de documentos por medios electrónicos (radicación externa de comunicaciones oficiales por los canales electrónicos de la institución) | Informe cantidad de documentos tramitados durante el semestre y evidencia aleatoria de la radiación y tramite de las comunicaciones. | No. De informes de diagnóstico/Total de informes programados en el periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica- Gestión Documental- SEGDO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Se adjuntan evidencias de los primeros seis meses del 2019, en donde se muestra que los documentos recibidos a través del correo electrónico de entidades externas son radicados y tramitados a las diferentes dependencias, mediante el Sistema de Gestión Documental ORFEO , documento RESPUESTAS CORREO TRAMITES LEGALES.docx Se adjuntan evidencias del segundo semestre del 2019, en donde se muestra que los documentos recibidos a través del correo electrónico de entidades externas son radicados y tramitados a las diferentes dependencias, mediante el Sistema de Gestión Documental ORFEO , documento RESPUESTAS CORREO TRAMITES LEGALES.docx | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| 1.6 | Realización del diagnóstico para la definición del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y de los sistemas de información. | Instrumento de evaluación (MISP) | % de avance instrumentos (MISP)/ % Total de avance planeado al periodo | Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF)- Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2019-01-01 | 2020-01-10 | Durante lo corrido del año ,se realizo diagnóstico, con la herramienta de MINTIC (Instrumento evaluación MSPI), inicial de los siguientes dominios: CONTROL ACCESO SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN En el acta 010 JETIC-GOCOP EVALUACIÓN SOBRE EL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN MSPI, se observa el resultado del diagnostico y las acciones a tomar. En el segundo trimestre , se anexa Acta 037 JETIC -GOCOP diagnóstico para la definición del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y de los SI.pdf. En acta sin numero JETIC del 15-11-2019 se evidencia el cumplimiento de la actividad en el cuarto trimestre. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| 1.7 | Realizar capacitación sobre la oficina de Atención y Orientación Ciudadana, canales de comunicación y responsabilidades de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos por escuadrones y/o grupo | Acta y listado de asistencia | No de Capacitaciones Programadas/No de Capacitaciones realizadas | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC/ Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares | 2019-01-01 | 2020-01-10 | El proceso aporta como evidencia para el periodo de seguimiento la capacitación a 26 PAX de la DIRES en cuanto a los temas de Atención al Ciudadano. Los temas de la misma están consignados en el Acta 09 OFAOC /29-03-2019 CAPACITACIÓN PQRSD,siendo los mas relevantes : Misión de la OFAOC Deberes y Derechos de los Ciudadanos y Servidores Públicos Definición y forma de tramitar una PQRSD Canales de comunicación para tramitar un PQRSD Se realizó capacitación al personal de Sección Gestión Documental recalcando la importancia del tramite adecuado a las PQRSD , se evidencia en el ACTA 028 -OAOC AYUGE DEL 30 -05-2019 la participación de 10 pax. Se realizó capacitación de la OFAOC al personal de guardas de seguridad del edificio Nicolás de Federmán y personal Militar y Civil de DISAT ACTA 068 -OAOC AYUGE DEL 9-12-2019 | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| 1.8 | Realizar la medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad de el servicio recibido | Informe Trimestral | No. De mediciones ejecutadas/ No. De mediciones Planeadas | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC/ Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares | 2019-01-02 | 2019-12-31 | En el primer y segundo trimestre del año se realizó la medición de percepción de los usuarios , el informe de la misma esta incluido en el Acta 10 OFAOC /23-03-2019 Verificación términos de ley y llamadas telefónicas Oficina de Atención Ciudadana . En dicho informe se destaca : 1. Verificación cumplimiento a la circular No. 20132630859553 del 04-09-2013 “Cumplimiento Términos de Ley” en cuanto a la recepción y trámite de las PQRSD, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018. 2. Verificación formato GF-FR-8 “Presentación vía telefónica PQRSD y su correspondiente registro de llamadas en el Sistema de Gestión de la Intranet, correspondientes al Primer Informe Trimestral de 2019. 3. En ACTA 46 OFAOC del 30-09-2019 De manera general se obtuvieron las siguientes calificaciones: Calidad con el Servicio - Buena = 31,8% Nivel de Satisfacción - Buena = 27,2% Opción No Valida = 22,7% Terminada por el Usuario= 18,1% Por lo anterior se evidencia cumplimiento de la actividad para el presente seguimiento.. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar una campaña de sensibilización en seguridad de la información, niveles de clasificación y calificación de la información, archivo de la información clasificada y calificada a través de (boletines, charlas, correos Outlook, entre otros) para todo el personal de Oficiales, Suboficiales y Civiles de sus respectivas dependencias | Acta | No. De campañas realizadas/Total de campañas programadas en el trimestre | Comando de Operaciones Aéreas ( COA) - Jefatura de Inteligencia Aérea | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Campaña enviada mediante Outlook de fecha 04 y 15 de enero de 2019 relacionadas con SEGURIDAD DE LA INFORMACION. Campaña enviada mediante Outlook de fecha 04 y 12 de febrero de 2019 relacionadas con SEGURIDAD DE LA INFORMACION - CONTRASEÑAS SEGURAS Campaña enviada mediante Outlook de fecha 01, 03, 15 y 20 de marzo de 2019 relacionada con MEDIDAS DE LA SEGURIDAD PARA EL CONTROL DE ACCESO Y TRABAJO EN AREAS RESTRINGIDAS, DIFUSION DE INFORMACION POR APLICACIONES INSEGURAS, CONTRASEÑAS SEGURAS y ELIMINACION DE CORREO SOSPECHOSO. Campaña enviada mediante Outlook de fecha 15 de abril de 2019 relacionada con la información CALIFICADA. En el segundo cuatrimestre ,se realiza campaña quedando evidenciado en el ACTA 042 -DICOI SUGSI . En el tercer cuatrimestre se realiza campaña quedando evidenciado en el ACTA 135 -DICOI SUGSI | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| 2.2 | Actualización de la información consolidada en el formato DE-AYUGE-FR-016, listado de toda la información calificada como pública clasificada y pública reservada según Ley Estatutaria de 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 103 de 2015 teniendo en cuenta el índice de información ordenada por mencionada ley. | Formatos | No. Formatos recibidos por los procesos/Total de procesos que cumplen la Ley 1712 de 2014 | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC | 2019-01-01 | 2019-12-31 | EL listado de registros de Activos de Información de los procesos FAC, están publicados en la pagina web en el link: Transparencia y Acceso a Información Pública //10. Instrumentos de gestión de información pública //10.2. Registro de Activos de Información: Archivo proceso_direccionamiento_estrategico.xlsx Archivo proceso_gestion_apoyo.xlsx Archivo proceso_gestion_humana.xlsx Archivo proceso_inspeccion_control_y_gestion_de_seguridad_operacional.xlsx Archivo proceso_operaciones_aereas.xlsx De igual forma se encuentra publicada el documento : acta_modificacion_instrumentos_gestion_informacion_publica.pdf Por lo anterior las actividades se cumplieron en su totalidad. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| 2.3 | Realiza semestralmente una charla de sensibilización, a los funcionarios de las Jefaturas FAC, sobre la importancia que se debe tener en relación con el manejo de documentos clasificados y calificados. | Acta | No. Charlas ejecutadas/ Charlas programadas en el semestre | Comando de Operaciones Aéreas ( COA) - Jefatura de Inteligencia Aérea | 2019-01-01 | 2019-12-31 | La Dirección de Contrainteligencia de la Jefatura de Inteligencia Aérea documentó mediante acta N° 014 de fecha 14 de febrero de 2019 la reunión realizada a todo el "Personal de Custodios de Seguridad de la Información" del cuartel general COFAC, en la cual se trato entre otros aspectos temas relacionados con la clasificación y calificación de la información y funciones de los custodios de cada dependencia. En ACTA 014 COA-JIN-DICOI-SUGSI A CUSTODIOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN COFAC(AYUGE-AAAES-OFAES-OFASI-OINSE) JEMFA (SEMEP-DESAI-DEAJU- DESCO-OINSE) -IGEFA- COA (CEOPA-CNRP-JEC-JEM-JOE-JIN) CAF (OFGEA- CEOAF-JELOG-JES-JEAD-JETIC-BACOF) COP (CEOPE-JEPHU-JEA-JEFAB-JERLA- JEFSA-CLOFA-CCSFA) GROEA Y EPFAC - Seguridad de la Información — Funciones Custodios ,y En ACTA 119 COA-JIN-DICOI-SUGSI A CUSTODIOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN COFAC se evidencia cumplimiento de la actividad. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| 2.4 | Realizar Socialización de los canales de comunicación de la OFAOC en redes sociales | Acta de socialización | No. De actividades de socialización realizadas/ Total de actividades de socialización programadas en el periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC/ Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Se tiene como evidencia de cumplimiento los documentos de SOCIALIZACIÓN 1.png y SOCIALIZACIÓN 2.png SOCIALIZACIÓN 3png y SOCIALIZACIÓN 4 png presentes en la Suite Vision Empresarial. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| 2.5 | Realizar solicitud al Comandante de Unidad para la asignación de recursos necesarios con el fin de dar cumplimiento Norma NTC 6047-13 - Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública | Oficio | No. De solicitudes realizadas/ Total de solicitudes programadas en el periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC | 2019-01-02 | 2019-12-31 | En los documentos JEMFA- SOLICITUD DE ESPACIOS.pdf y SOLICITUD PRESUPUESTO.pdf que se encuentran en la Suite Vision Empresarial se evidencia el cumplimiento de la actividad para el primer semestre del año. En acta 066 OFAOC del 5-12-2019 se evidencia los ajustes realizados a la oficina de atención al ciudadano para dar cumplimiento a la norma. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Cumplimiento al Programa de Gestión Documental | Programa implementado | % de avance del programa de gestión documental / % Total de avance planeado al periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica - Gestión Documental - SEGDO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Se adjunta el avance en cuanto a los Instrumentos de Gestión para cada uno de los procesos de la Fuerza Aérea Colombiana: PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.xlsx PROCESO GESTIÓN APOYO.xlsx PROCESO GESTIÓN HUMANA.xlsx PROCESO INSPECCIÓN CONTROL Y GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL.xlsx PROCESO OPERACIONES AÉREAS.xlsx Debido a la transformación FAC se realizó la actualización de 2123 Tablas de Retención Documental de las diferentes dependencias del Cuartel General COFAC y Unidades Militares Aéreas. Las cuales están pendientes de aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para posteriormente ser presentadas para evaluación y convalidación ante el Archivo General de la Nación. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| 3.2 | Actualización de la información consolidada en el formato DE-AYUGE-FR-016, con relación al registros de activos de información y listado de toda la información calificada como pública clasificada y pública reservada según Ley Estatutaria de 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 103 de 2015 teniendo en cuenta el índice de información ordenada por mencionada ley. | Listado Registro Activos de Información en Excel. | % de avance de actualización de registro de activos de información/ % Total de avance planeado al periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica - Gestión Documental - SEGDO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | EL listado de registros de Activos de Información de los procesos FAC, están publicados en la pagina web en el link: Transparencia y Acceso a Información Pública //10. Instrumentos de gestión de información pública //10.2. Registro de Activos de Información: Archivo proceso_direccionamiento_estrategico.xlsx Archivo proceso_gestion_apoyo.xlsx Archivo proceso_gestion_humana.xlsx Archivo proceso_inspeccion_control_y_gestion_de_seguridad_operacional.xlsx Archivo proceso_operaciones_aereas.xlsx De igual forma se encuentra publicada el documento : acta_modificacion_instrumentos_gestion_informacion_publica.pdf Por lo anterior las actividades se cumplieron en su totalidad.. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| 3.3 | Incentivar al personal destacado que se desempeña en las Oficinas de Atención Ciudadana | Plan de incentivos | No. personas beneficiadas / No. De incentivos proyectados | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica - Gestión Documental - SEGDO | 2019-01-01 | 2020-01-10 | Dentro del plan de incentivos se estableció el mecanismo de dar felicitaciones por desempeño sobresaliente , en el periodo evaluado se realizó felicitación a la Oficial destacada en el I Trimestre de 2019 quien fue la ST. Leslie Peña del Comando Aéreo de Combate No. 2, los motivos de la felicitación están descritos en el Oficio No. 201910230021263 del 01-04-2019- MDN-COGFM-COFAC-AYUGE-OFAOC. En oficio No. 201910230042553 del 28-06-2019 / MDN-COGFM-COFAC-AYUGE-OFAOC y 201910230077903 del 06-12-2019 se evidencia la solicitud de felicitación para un personal de labora en las Oficinas. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar capacitación al personal que trabaja en las Oficinas de Servicio al Ciudadano en cuanto al protocolo de servicio al ciudadano. | Acta y listado de asistencia | No. De capacitaciones realizadas/ No de capacitaciones planeadas | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC / Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Se realizó capacitación al personal orgánico de la OFAOC, evidenciado en el documento de la Suite Vision Empresarial " ACTA 26 OFAOC DEL 26-06-2019 SOCIALIZACIÓN PROTOCOLO I SEMESTRE.pdf" y ACTA 67 OFAOC DEL 6-12-2019 SOCIALIZACIÓN PROTOCOLO II SEMESTRE.pdf | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| 4.2 | Actualizar la Carta trato Digno al Ciudadano y publicar página WEB | Carta trato digno | Carta actualizada y Publicada | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC / Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares | 2019-01-02 | 2019-12-31 | El proceso presenta como evidencia de cumplimiento el documento "CARTA DEL TRATO DIGNO 2019.pdf que tiene como introducción : " Con el fin de establecer una mejor comunicación con la Ciudadanía, ha puesto a su disposición los siguientes canales de comunicación con la Oficina de Atención y Orientación Ciudadana, donde podrá interponer sus PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES" | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Coordinar feria de Atención al Ciudadano con las Oficinas Homólogas de Ejército Nacional, Armada y policía Nacional | Feria de Atención al Ciudadano | No. De ferias programadas/No de ferias realizadas | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En los documentos : ACTA 11- FERIA AL CIUDADANO 01.pdf , ACTA 025 FERIA AL CIUDADANO 2. ACTA 065 FERIA AL CIUDADANO 3 . pdf se evidencia la realización de ferias de Atención al Ciudadano con las Oficinas Homólogas de Ejército Nacional, Armada y policía Nacional | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| 5.2 | Realizar Socialización de los canales de comunicación de la OAC de las unidades en las comunidades aledañas a la unidad. (cuñas radiales, entrega de volantes, jornadas de apoyo al desarrollo, perifoneo, etc.). II TRIMESTRE | Actas con las evidencias | No. De socializaciones realizadas/ No de socializaciones planeadas | Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares | 2019-01-01 | 2020-01-10 | Se tiene como evidencia de cumplimiento los documentos de SOCIALIZACIÓN 1.png y SOCIALIZACIÓN 2.png presentes en la Suite Vision Empresarial. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
100%
Note on B8: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Entidad: | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: | Año 2019
Fecha de publicación | Enero 10 de 2020
Componente 6: Iniciativas Adicionales - Código de Ética |  |  |  |  | Oficina de Control Interno - Seguimiento
Objetivo | Actividades Programadas | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha de seguimiento: Enero 8 de 2020
[5 empty] | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Fortalecer la lucha contra la corrupción | Verificación de la activación y funcionamiento del Reglamento de Ética para la FAC | Comando de Personal | 2019-01-01 | 2020-01-10 | El COP muestra como evidencia que de acuerdo a la información enviada mediante oficios por parte de las Unidades y Grupos Aéreos, a la Subdirección de Evaluación y Desarrollo, se activaron 10 comités de asuntos éticos en el primer trimestre de 2019, lo cual fue informado a la Inspección General de la Fuerza Aérea Colombiana, mediante oficio 201912660183263 MD-COGFM-COFAC-JEMFA-COP-JEHPU-DIPRO-SEVAD del 04 de Marzo de 2019. De igual forma se presenta Acta 14 - JEPHU del 05-04-2019 Verificación de la activación y funcionamiento del Reglamento de Ética para la FAC. Se han activado 7 comités de asuntos éticos en el segundo cuatrimestre del 2019 de acuerdo a lo reportado por el Comando de Personal mediante oficio No. 201912660354763 del 2 de Julio del 2019 MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-COP-JEPHU-DIPRO-SEVAD. De acuerdo a la información enviada mediante oficios por parte de las Unidades y Grupos Aéreos, a la Subdirección de Evaluación y Desarrollo, se activaron 01 comité de asuntos éticos en el IV trimestre de 2019, lo cual fue informado a la Inspección General de la Fuerza Aérea Colombiana, mediante oficio 201912660691343 /MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-COP-JEHPU-DIPRO-SEVAD del 17 de diciembre de 2019. ACTA 136 DIPRO-JEPHU Por lo anterior se evidencia cumplimiento de la actividad. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
| Verificar la Socialización del Reglamento de Ética para la FAC en las Unidades y Grupos Aéreos. | Comando de Personal | 2019-01-02 | 2019-12-10 | Como parte del plan de acción de cultura institucional para el presente año enviado por la Subdirección de Evaluación y Desarrollo de la Jefatura de Potencial Humano, se realiza verificación de la Socialización del Reglamento de Ética para la FAC en las Unidades y Grupos Aéreos, correspondiente a las actas que se anexaron en la Suit Visión. Las actas fueron cargadas en su totalidad en la Suit Visión Empresarial de la Fuerza Aérea Colombiana. El COP aporta como evidencia de cumplimiento de la tarea el documento: Acta 13 - JEPHU del 05-04-2019 Verificación de la socialización del Reglamento de Ética para la FAC. El COP ha solicitado las correspondientes modificaciones para establecer el nuevo Reglamento de Ética, estas consideraciones fueron enviadas a SEMEP , asimismo se requiere que esta información se alinee con las nuevas políticas del Comando General de Fuerzas Militares. Como parte del plan de acción de cultura institucional para el presente año enviado por la Subdirección de Evaluación y Desarrollo de la Jefatura de Potencial Humano. Como parte del plan anticorrupción, se realiza en todas las unidades aéreas la socialización y Divulgación del código de Ética que contiene los principios, valores y virtudes que rigen los comportamientos íntegros del personal militar de la FAC. La verificación de las actividades realizadas en cada una de las Unidades lo realizo la Subdirección de Evaluación y desarrollo, evidenciado por registro fotográfico y listados de asistencia ACTA 097 JEPHU Por lo anterior se evidencia cumplimiento de la actividad. | 100% | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
100%