## Gestión de Riesgos
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Entidad: | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: | 2024
Fecha de publicación | Enero de 2024
EJE ESTRATÉGICO 1: GESTIÓN DE RIESGOS | [5 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Abril 30 de 2024
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PRODUCTO/ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas. | Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 FAC | Acta con su respectiva socialización y evidencias | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP | 2024-01-31 | 2024-02-15 | En el link de transparencia y acceso a la información de la pagina web de la institución se publico el mapa de riesgos, estando soportado con actas y correos via Outlook. | 100 | Sin novedad
| Socializar al interior de la FAC el Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2024 I SEM | Acta con su respectiva socialización y evidencias | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP / Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2024-02-01 | 2024-06-28 | Actividad en proceso, dentro de las fechas planificadas. Hay evidencia de socialización via Outlook y en actas remitidas por las Unidades Aéreas Militares. | 70 | Sin novedad
| Socializar al interior de la FAC el Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2024 II SEM | Acta con su respectiva socialización y evidencias | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP / Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2024-07-02 | 2024-12-27 | Actividad no iniciada de acuerdo a las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
| Socializar al interior de la FAC el Mapa de Riesgos de Corrupción FAC I SEM | Acta con su respectiva socialización y evidencias | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP / Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2024-02-01 | 2024-06-28 | Actividad en proceso, dentro de las fechas planificadas. Hay evidencia de socialización via Outlook y en actas remitidas por las Unidades Aéreas Militares. | 70 | Sin novedad
| Socializar al interior de la FAC el Mapa de Riesgos de Corrupción FAC II SEM | Acta con su respectiva socialización y evidencias | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP / Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2024-07-02 | 2024-12-27 | Actividad no iniciada de acuerdo a las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
| Consolidado seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2024 - I Cuatrimestre | Publicación del seguimiento en la página WEB Institucional | IGEFA / SIDEM | 2024-05-01 | 2024-05-30 | En el link https://www.fac.mil.co/control/reportes-de-control-interno de la pagina web de la institución, se publico el seguimiento. | 100 | Sin novedad
| Consolidado seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2024 - II Cuatrimestre | Publicación del seguimiento en la página WEB Institucional | IGEFA / SIDEM | 2024-09-02 | 2024-09-30 | Actividad no iniciada de acuerdo a las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
| Consolidado seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2024 - III Cuatrimestre | Publicación del seguimiento en la página WEB Institucional | IGEFA / SIDEM | 2024-12-02 | 2024-12-27 | Actividad no iniciada de acuerdo a las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
| Revisión de la Política de Administración de Riesgos FAC | Documento donde se indique los ítems revisados y/o ajustes realizados | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP | 2024-01-31 | 2024-12-27 | Actividad en proceso, dentro de las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
| Monitoreo Riesgos de Corrupción vigencia 2024 I SEM | Informe seguimiento donde se visualice el monitoreo realizado | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP | 2024-02-01 | 2024-06-28 | Actividad en proceso, dentro de las fechas planificadas. Hay evidencia de monitoreo en la herramienta informática Suite Vision Empresarial. | 70 | Sin novedad
| Monitoreo Riesgos de Corrupción vigencia 2024 II SEM | Informe seguimiento donde se visualice el monitoreo realizado | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP | 2024-07-02 | 2024-12-27 | Actividad no iniciada de acuerdo a las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad

## Redes Institucionales
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Entidad: | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: | 2024
Fecha de publicación | Enero de 2024
EJE ESTRATÉGICO 2: REDES INSTITUCIONALES | [5 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Abril 30 de 2024
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PRODUCTO/ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional | Realizar la socialización y difusión del Plan Dédalo, con el objetivo de fortalecer la Integridad Institucional. I SEM | Acta donde se evidencie el cumplimiento de la actividad | Oficina de Integridad | 2024-01-02 | 2024-07-15 | Actividad en proceso de acuerdo a las fechas planificadas | 0 | Sin novedad
Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional | Realizar la socialización y difusión del Plan Dédalo, con el objetivo de fortalecer la Integridad Institucional. II SEM | Acta donde se evidencie el cumplimiento de la actividad | Oficina de Integridad | 2024-07-16 | 2025-01-31 | Actividad no iniciada, de acuerdo a las fechas planificadas | 0 | Sin novedad
Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional | Análisis de las estadísticas de las PQRSDF por actos de corrupción allegados a la Oficina de Integridad I TRIM | Oficio y consolidado en Excel | Oficina de Integridad | 2024-01-02 | 2024-04-09 | Con oficio No FAC-S-2024-011326-CE del 10 de abril de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA, en donde se envía el consolidado del "ANEXO A". Se evidencia el cumplimiento de la actividad. | 100 | Sin novedad
Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional | Análisis de las estadísticas de las PQRSDF por actos de corrupción allegados a la Oficina de Integridad II TRIM | Oficio y consolidado en Excel | Oficina de Integridad | 2024-04-10 | 2024-07-09 | Actividad en proceso de acuerdo a las fechas planificadas | 0 | Sin novedad
Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional | Análisis de las estadísticas de las PQRSDF por actos de corrupción allegados a la Oficina de Integridad III TRIM | Oficio y consolidado en Excel | Oficina de Integridad | 2024-07-10 | 2024-10-09 | Actividad no iniciada de acuerdo a las fechas planificadas | 0 | Sin novedad
Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional | Análisis de las estadísticas de las PQRSDF por actos de corrupción allegados a la Oficina de Integridad IV TRIM | Oficio y consolidado en Excel | Oficina de Integridad | 2024-10-10 | 2024-12-31 | Actividad no iniciada de acuerdo a las fechas planificadas | 0 | Sin novedad

## Denuncia Atención Ciudad
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Entidad: | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: | 2024
Fecha de publicación | Enero de 2024
EJE ESTRATÉGICO 3: CANALES DE DENUNCIA Y ATENCIÓN CIUDADANA | [5 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Abril 30 de 2024
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PRODUCTO/ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional. | Difundir los canales de atención ciudadana de la Fuerza Aérea Colombiana, en los distintos medios dispuestos por la Institución. | Acta con evidencias. | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 1/01/2024 01/07/2024 | 28/06/2024 31/12/2024 | Actividad en proceso , de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
| Revisar la Tabla Organización y Equipo "TOE" y capacidades de la Oficina Atención y Orientación Ciudadana dentro de la estructura organizacional de la Fuerza Aérea Colombiana. | Acta con evidencias. | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 2024-01-01 | 2024-12-22 | Actividad en proceso , de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
| Incentivar al personal militar y civil que se destaque a nivel estratégico, operacional y táctico en el servicio al ciudadano o en el fortalecimiento del mismo. | Acta con evidencias. | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 1/01/2024 01/7/2024 | 28/06/2024 31/12/2024 | Actividad en proceso , de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
| Capacitar al personal militar y civil en la Política de Servicio al Ciudadano. | Acta con evidencias. | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 1/01/2024 01/7/2024 | 28/06/2024 31/12/2024 | Actividad en proceso , de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
| Revisar los procedimiento y formatos internos en materia de servicio al ciudadano. | Acta de revisión o actualización del procedimiento, con evidencias. | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana/Subjefatura Estado Mayor Estrategia y Planeación | 2024-01-01 | 2024-12-22 | Actividad en proceso , de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
| Analizar a nivel táctico (Unidades Militares Aéreas, Grupos Aéreos, Escuelas de Formación y Clubes FAC), las encuestas de percepción diligenciadas en forma voluntaria por la ciudadanía y grupos de valor durante el trimestre y gestión de las acciones de mejora cuando haya lugar. | Acta con el análisis de las encuestas y sus respectivas evidencias de gestión a las acciones de mejora. | Jefe Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aeroespacial Colombiana / Especialista Jurídico Comando Base Aérea COFAC | 1/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024 | 05/04/2024 05/07/2024 04/10/2024 10/01/2025 | En los informes de seguimiento enviados por la oficina de control interno de las unidades militares aéreas, y en la herramienta informática Suite Vision Empresarial ,se evidencia el cumplimiento de la actividad para el primer trimestre del año en curso | 25 | Sin novedad
| Analizar a nivel estratégico y operacional (Comando Fuerza Aeroespacial Colombiana, Segundo Comandante Fuerza Aeroespacial Colombiana y Comandos Aéreos COAES-CODAF-CODEH), las encuestas de percepción diligenciadas en forma voluntaria por la ciudadanía y grupos de valor durante el trimestre y gestión de las acciones de mejora cuando haya lugar. | Acta con el análisis de las encuestas y sus respectivas evidencias de gestión a las acciones de mejora. | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 1/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024 | 05/04/2024 05/07/2024 04/10/2024 10/01/2025 | El cumplimiento de la actividad es evidenciado en el documento Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-025907-AG Lugar y Fecha OFAOC,05-04-2024 Asunto: Análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio recibido conforme a la encuesta de percepción I TRIMESTRE 2024 y acciones de mejora frente a las observaciones realizadas por los ciudadanos en caso de presentarse para mencionado Trimestre de 2024. Oficina Productora OFAOC | 25 | Sin novedad
| Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). I TRIMESTRE | Enlace publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 1/01/2024 | 2024-04-05 | En el periodo objeto del seguimiento , se realiza la consolidación y análisis del informe trimestral (I) de 2024, de todas las PQRSDF y se publica en la pagina web de acuerdo al link relacionado. https://www.fac.mil.co/atencion-al-ciudadano/informes-pqrsdf | 100 | Sin novedad
| Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). II TRIMESTRE | Enlace publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 2024-04-01 | 2024-07-05 | Actividad en proceso , de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
| Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). III TRIMESTRE | Enlace publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 2024-07-01 | 2024-10-04 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
| Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). IV TRIMESTRE | Enlace publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 2024-10-01 | 2025-01-10 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
| Publicación y seguimiento de los datos abiertos OFAOC. I SEMESTRE | Enlace publicación de datos abiertos OFAOC en el portal www.datos.gov.co | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 2024-01-01 | 2024-07-12 | Actividad en proceso , de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
| Publicación y seguimiento de los datos abiertos OFAOC. II SEMESTRE | Enlace publicación de datos abiertos OFAOC en el portal www.datos.gov.co | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 2024-07-01 | 2025-01-15 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
| Gestionar con las dependencias competentes las actividades tendientes a dar cumplimiento a la Norma NTC 6047-13 "Accesibilidad al medio físico Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública, incluyendo personal en condición de discapacidad" I SEMESTRE | Acta con evidencias. | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana / Jefes Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana | 2024-01-01 | 2024-06-28 | Actividad en proceso , de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
| Gestionar con las dependencias competentes las actividades tendientes a dar cumplimiento a la Norma NTC 6047-13 "Accesibilidad al medio físico Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública, incluyendo personal en condición de discapacidad" II SEMESTRE | Acta con evidencias. | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana / Jefes Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana | 2024-07-01 | 2024-12-20 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
| Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información I TRIMESTRE | Informe de cumplimiento a términos de Ley | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana / Jefes Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana | 2024-01-01 | 2024-04-05 | Se evidencia la existencia del documento en formato PDF : FUERZA AÉREA COLOMBIANA OFICINA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA INFORME TIEMPOS DE RESPUESTA PQRSD I TRIM 2024 FECHA: 5 DE ABRIL DE 2024. En el mismo se observa que la institución ha cumplido con los tiempos definidos por la Ley. | 100 | Sin novedad
| Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información II TRIMESTRE | Informe de cumplimiento a términos de Ley | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana / Jefes Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana | 2024-04-01 | 2024-07-05 | Actividad en proceso , de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
| Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información III TRIMESTRE | Informe de cumplimiento a términos de Ley | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana / Jefes Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana | 2024-07-01 | 2024-10-04 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
| Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información IV TRIMESTRE | Informe de cumplimiento a términos de Ley | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana / Jefes Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana | 2024-10-01 | 2025-01-10 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
| Seguimiento actualizado de expedientes activos por los canales de la institución. I SEM | Acta donde se evidencie el cumplimiento de la actividad | Oficina de Integridad | 2024-01-02 | 2024-06-28 | Actividad en proceso , de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
| Seguimiento actualizado de expedientes activos por los canales de la institución. II SEM | Acta donde se evidencie el cumplimiento de la actividad |  | 2024-07-02 | 2024-12-31 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
| Realizar la promoción de los canales institucionales dispuestos para la realización de PQRSDF por presuntos actos de corrupción. I SEM | Acta donde se evidencie el cumplimiento de la actividad |  | 2024-01-02 | 2024-06-28 | Actividad en proceso , de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
| Realizar la promoción de los canales institucionales dispuestos para la realización de PQRSDF por presuntos actos de corrupción. II SEM | Acta donde se evidencie el cumplimiento de la actividad |  | 2024-07-02 | 2024-12-31 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad

## Estado Abie Acceso Inf Públ
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Entidad: |  | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: |  | 2024
Fecha de publicación |  | Marzo de 2024
EJE ESTRATÉGICO 4: ESTADO ABIERTO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | [6 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Abril 30 de 2024
OBJETIVO ESTRATÉGICO | EJE | ACTIVIDADES | PRODUCTO/ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional. | TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Actualización y publicación de datos abiertos de Gestión Documental I SEM | Oficio de SEGDO informando la publicación y/o actualización de datos abiertos del Índice de Información Clasificada y Reservada y el Registro de Activos de Información en la pagina web www.fac.mil.co y en el portal datos.gov.co | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Actividad en proceso, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Seguimiento de los datos abiertos FAC. II SEM | Oficio de SEGDO informando sobre el seguimiento, publicación y/o actualización de datos abiertos del Índice de Información Clasificada y Reservada y el Registro de Activos de Información en la pagina web www.fac.mil.co y en el portal datos.gov.co | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Publicación, actualización y seguimiento de los datos abiertos OFAOC. I SEM | Enlace de la publicación y/o actualización de datos abiertos OFAOC en el portal www.datos.gov.co | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana | 2024-01-01 | 2024-07-05 | Actividad en proceso, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Publicación, actualización y seguimiento de los datos abiertos OFAOC. II SEM |  |  | 2024-07-01 | 2024-01-05 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Publicación de contenidos con criterios de diferencialidad (lenguaje de señas y/o otros lenguajes) sobre los procedimientos y mecanismos de atención al público de la OAC | Enlace de la publicación en el portal www.fac.mil.co | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana | 2024-01-01 | 2024-12-05 | Actividad en proceso, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Realizar revistas de control a los sistemas de información de la FAC. I SEM | Oficio y/o acta con el Informe de diagnóstico realizado en las revistas. | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2024-01-01 | 2024-06-30 23:59 | Actividad en proceso, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Realizar revistas de control a los sistemas de información de la FAC. II SEM |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-31 23:59 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co I TRIM | Información institucional disponible y actualizada para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2024-01-01 | 2024-03-31 23:59 | Durante el lapso se evidencio que la subárea página web realizó la actualización permanente de la página web www.fac.mil.co, a través de las diferentes secciones. Pueden ser consultadas en https://www.fac.mil.co/noticias El documento presente en la Suite Vision Empresarial Word - INFORME I TRIMESTRE PÁGINA WEB 2024 | 100 | Sin novedad
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co II TRIM |  |  | 2024-04-01 | 2024-06-30 23:59 | Actividad en proceso, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co III TRIM |  |  | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co IV Trimestre |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. I BIMESTRE | Oficio y/o acta de GOCOP con las evidencias de las campañas informativas realizadas. | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2024-01-01 | 2024-02-28 | Se observa la existencia del documento No FAC-S-2024-041266-CI del 28 de febrero de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJETIC-DISEI Asunto: PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024 - Evidencias campañas informativas I BIMESTRE | 100 | Sin novedad
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. II BIMESTRE |  |  | 2024-03-01 | 2024-04-30 23:59 | Se presenta como cumplimiento el documento No FAC-S-2024-075025-CI del 22 de abril de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJETIC-DISEI Asunto: PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024 – Evidencias campañas informativas II BIMESTRE | 100 | Sin novedad
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. III BIMESTRE |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-30 | Actividad en proceso, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. IV BIMESTRE |  |  | 2024-07-01 | 2024-08-30 23:59 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. V BIMESTRE |  |  | 2024-09-01 | 2024-10-30 23:59 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. VI BIMESTRE |  |  | 2024-11-01 | 2024-12-31 23:59 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Seguimiento del proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC, en la fase de identificación en un 25% . I TRIM | Oficio a la Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) /Dirección Seguridad Informática (GOCOP) en el cual se relacione la información producida | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) - Dirección Seguridad Informática (DISEI) | 2024-01-01 | 2024-04-10 | El cumplimiento es observado en el Informe seguimiento del proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC-CODAF- JETIC, Radicado No FAC-S-2024-066288-CI del 4 de abril de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-DISEI | 100 | Sin novedad
|  | Seguimiento del proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC, en la fase de estimación en un 25% II TRIM |  |  | 2024-04-01 | 2024-07-10 23:59 | Actividad en proceso, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Seguimiento del proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC, en la fase de evaluación en un 25%. III TRIM |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-10 23:59 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Seguimiento del proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC, en la fase de tratamiento en un 25% . IV TRIM |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-19 23:59 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Actualización de la información consolidada en el Formato Instrumentos de Gestión de Información Pública DE-AYUGE-FR-016, con relación al listado de toda la información calificada como pública clasificada y pública reservada según Ley Estatutaria de 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 103 de 2015 teniendo en cuenta el índice de información ordenada por mencionada ley. | Formatos consolidados y actualizados en las plataformas que deben estar publicados | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2024-06-01 | 2024-06-30 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). I TRIM | Enlace publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aeroespacial Colombiana | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana | 2024-01-01 | 2024-04-05 | En el periodo objeto del seguimiento , se realiza la consolidación y análisis del informe trimestral (I) de 2024, de todas las PQRSDF y se publica en la pagina web de acuerdo al link relacionado. https://www.fac.mil.co/atencion-al-ciudadano/informes-pqrsdf | 100 | Sin novedad
|  | Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). II TRIM |  |  | 2024-04-01 | 2024-07-05
|  | Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). III TRIM |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-05 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). IV TRIMESTRE |  |  | 2024-10-01 | 2025-01-05 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Realizar una charla de sensibilización, a los funcionarios responsables del cargue de la información en el link de trasparencia, sobre la importancia que se debe tener en relación con el manejo de la información que se publica de forma abierta, de igual forma solucionar dudas referentes a la implementación de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y protección que se puede implementar en los medios abiertos de la FAC. I SEM | Acta con temas tratados y asistentes | Comando de Operaciones Aeroespaciales y Espaciales (COAES) - Jefatura Inteligencia Aeroespacial, Espacial y Ciberespacial (JIAEC) - Dirección de Contrainteligencia Aeroespacial (DICOI) - Subdirección de Gestión de Seguridad de la Información (SUGSI), Jefe Área Seguridad de Información | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Realizar una charla de sensibilización, a los funcionarios responsables del cargue de la información en el link de trasparencia, sobre la importancia que se debe tener en relación con el manejo de la información que se publica de forma abierta, de igual forma solucionar dudas referentes a la implementación de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y protección que se puede implementar en los medios abiertos de la FAC. II SEM |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-31 23:59 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Implementación Programa de Gestión Documental. I SEM | Actas de avance de la implementación del PGD | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2024-01-01 | 2024-06-30 23:59 | Actividad en proceso, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Implementación Programa de Gestión Documental. II SEM |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-31 23:59 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Actualización de la información consolidada en el Formato Instrumentos de Gestión de Información Pública DE-AYUGE-FR-016, con relación al registro de activos de información según Ley Estatutaria de 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 103 de 2015 teniendo en cuenta el índice de información ordenada por mencionada ley. | Formatos consolidados | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica- Gestión Documental- SEGDO | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Gestionar con las dependencias competentes las actividades tendientes a dar cumplimiento a la Norma NTC 6047-13 "Accesibilidad al medio físico Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública, incluyendo personal en condición de discapacidad" I SEM | Acta con evidencias | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana / Jefes Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aeroespacial Colombiana | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Actividad en proceso, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Gestionar con las dependencias competentes las actividades tendientes a dar cumplimiento a la Norma NTC 6047-13 "Accesibilidad al medio físico Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública, incluyendo personal en condición de discapacidad" II SEM |  |  | 2024-07-03 | 2024-12-15 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. I TRIM | Acta de las Reuniones donde se relacione la información verificada | Comando de Operaciones Aeroespaciales y Espaciales (COAES) - Jefatura Inteligencia Aeroespacial, Espacial y Ciberespacial (JIAEC) - Dirección de Contrainteligencia Aeroespacial (DICOI) - Subdirección de Gestión de Seguridad de la Información (SUGSI), Jefe Área Seguridad de Información | 2024-01-01 | 2024-03-31 | La evidencia de cumplimiento se ve reflejada en el documento Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-024843-AG Lugar y Fecha Bogotá,31-03-2024 Asunto Verificación Link de Transparencia Oficina Productora SUGSI | 100 | Sin novedad
|  | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. II TRIM |  |  | 2024-04-01 | 2024-06-30 23:59 | Actividad en proceso, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. III TRIM |  |  | 2024-07-01 | 2024-09-30 23:59 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. IV TRIMESTRE |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-31 23:59 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Realizar informe PQRSDF de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información I TRIM | Informe de cumplimiento a términos de Ley | Jefe Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Clubes Fuerza Aeroespacial Colombiana / Especialista Jurídico Comando Base Aeroespacial COFAC. Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana | 2024-01-01 | 2024-04-05 | Se evidencia la existencia del documento en formato PDF : FUERZA AÉREA COLOMBIANA OFICINA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA INFORME TIEMPOS DE RESPUESTA PQRSD I TRIM 2024 FECHA: 5 DE ABRIL DE 2024. En el mismo se observa que la institución ha cumplido con los tiempos definidos por la Ley. | 100 | Sin novedad
|  | Realizar informe PQRSDF de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información II TRIM |  |  | 2024-04-01 | 2024-07-05 | Actividad en proceso, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Realizar informe PQRSDF de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información III TRIM |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-05 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Realizar informe PQRSDF de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información IV TRIMESTRE |  |  | 2024-10-01 | 2024-01-05 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Realizar la verificación técnica e implementar los criterios de accesibilidad en el portal FAC, con base en la Resolución MINTIC 1519 (ANEXO 1) | Informe de accesibilidad portal www.fac.mil.co / 1 semestre publicado en www.fac.mil.co | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Actividad en proceso, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Realizar la verificación técnica e implementar los criterios de accesibilidad en el portal FAC, con base en la Resolución MINTIC 1519 (ANEXO 1) | Informe de accesibilidad portal www.fac.mil.co / 2 semestre publicado en www.fac.mil.co | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
| ESTADO ABIERTO | Realizar seguimiento a la actualización del Menú Participa de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 - I SEM | Informe semestral, actas de reunión donde se relacionen los seguimiento desarrollados al Menú Participa | SEMEP / SEGEP | 2024-01-02 | 2024-06-30 | Actividad en proceso, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Realizar seguimiento a la actualización del Menú Participa de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 - II SEM | Informe semestral, actas de reunión donde se relacionen los seguimiento desarrollados al Menú Participa |  | 2024-07-03 | 2024-12-29 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Tramitar y dar respuesta oportuna de la información allegada del ciudadano sobre la PQRSD - I SEM | Informe semestral de las gestiones realizadas, con respecto a los canales de denuncias dispuestas por la institución | IGEFA / OFINT | 2024-01-02 | 2024-06-30 | Actividad en proceso, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Tramitar y dar respuesta oportuna de la información allegada del ciudadano sobre la PQRSD - II SEM | Informe semestral de las gestiones realizadas, con respecto a los canales de denuncias dispuestas por la institución |  | 2024-07-03 | 2024-12-29 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Realizar la promoción de los canales institucionales dispuestos para la realización de PQRSDF por presuntos actos de corrupción - I SEM | Acta semestral de la realización de campañas internas institucionales , con registros fotográficos | IGEFA / OFINT | 2024-01-02 | 2024-06-30 | Actividad en proceso, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Realizar la promoción de los canales institucionales dispuestos para la realización de PQRSDF por presuntos actos de corrupción - II SEM | Acta semestral de la realización de campañas internas institucionales , con registros fotográficos |  | 2024-07-03 | 2024-12-29 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Realizar la Medición de Percepción de Integridad de la FAC - I SEM | Informe semestral de resultados de la Medición de Percepción de Integridad de la FAC |  | 2024-01-02 | 2024-06-30 | Actividad en proceso, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Realizar la Medición de Percepción de Integridad de la FAC - II SEM | Informe semestral de resultados de la Medición de Percepción de Integridad de la FAC |  | 2024-07-03 | 2024-12-29 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Elaborar estudios de caso y alertas preventivas I cuatrimestre | Oficio-socialización y formato de alerta-formato estudio de caso |  | 2024-01-02 | 2024-04-28 | En los siguientes documentos se evidencia cumplimiento de la actividad : 1 CATEDRA INTELIGENCIA.pdf 2 CHARLA INTEGRIDAD CLTES CLTAD.pdf 3 CHARLA INTEGRIDAD CUBAC.pdf 4 FAC-S-2024-017029-AG.pdf 5 FAC-S-2024-017085-AG.pdf 6 FAC-S-2024-017135-AG.pdf | 100 | Sin novedad
|  | Elaborar estudios de caso y alertas preventivas II cuatrimestre | Oficio-socialización y formato de alerta-formato estudio de caso |  | 2024-05-02 | 2024-08-31 | Actividad en proceso, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Elaborar estudios de caso y alertas preventivas III cuatrimestre | Oficio-socialización y formato de alerta-formato estudio de caso |  | 2024-09-01 | 2024-12-29 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Formular la Estrategia Anual de Participación Ciudadana FAC (Cronograma de Participación Ciudadana). | Estrategia de Participación Ciudadana FAC publicada en el link de transparencia de la página web Institucional. | SEMEP / SEGEP | 2024-01-02 | 2024-03-15 | En la Suite Vision Empresarial se evidencia la existencia de los siguientes documentos de cumplimiento : Captura de pantalla publicación p¿gna web estrategia de particiapci¿n ciudadana FAC 2024.png cronogama_fac_participacion_2024 - 11-03-2024-A publicar.xlsx ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2024- 11-03-2024- A publicar. | 100 | Sin novedad
|  | Realizar seguimiento semestrales al resultado de los ejercicios de Participación Ciudadana de la FAC - II SEM 2023 | Informe semestral de Participación Ciudadana FAC publicado en el link de transparencia de la página web Institucional. |  | 2024-02-01 | 2024-02-22 | En el documento Informe de Ejercicio de Participación Ciudadana II semestre 2023 VF 21 02.pdf, se observa cumplimiento. | 100 | Sin novedad
|  | Realizar seguimiento semestrales al resultado de los ejercicios de Participación Ciudadana de la FAC - I SEM 2024 | Informe semestral de Participación Ciudadana FAC publicado en el link de transparencia de la página web Institucional. |  | 2024-07-03 | 2024-08-16 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Estrategias de sensibilización y prevención enfocadas a fortalecer la integridad para evitar la materialización de riesgos que constituyen delitos contra la administración pública. I SEM | Banners Digitales-cátedras | OFINT | 2024-01-02 | 2024-06-28 | Actividad en proceso, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Estrategias de sensibilización y prevención enfocadas a fortalecer la integridad para evitar la materialización de riesgos que constituyen delitos contra la administración pública II SEM | Banners Digitales-cátedras |  | 2024-07-02 | 2024-12-31 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Realizar la Medición de Percepción de Integridad de la FAC I SEM | Informe o presentación de resultados de la Medición de Percepción de Integridad de la FAC |  | 2024-01-02 | 2024-06-28 | Actividad en proceso, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Realizar la Medición de Percepción de Integridad de la FAC. II SEM | Informe o presentación de resultados de la Medición de Percepción de Integridad de la FAC |  | 2024-07-02 | 2024-12-31 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Documentar estudios de caso por posibles hechos de corrupción I TRIM | Formato: Estudio de caso por posibles hechos de corrupción: Código: IS-IGEFA-FR 004 |  | 2024-01-02 | 2024-04-09 | En los siguientes documentos se evidencia cumplimiento de la actividad : 1 CATEDRA INTELIGENCIA.pdf 2 CHARLA INTEGRIDAD CLTES CLTAD.pdf 3 CHARLA INTEGRIDAD CUBAC.pdf 4 FAC-S-2024-017029-AG.pdf 5 FAC-S-2024-017085-AG.pdf 6 FAC-S-2024-017135-AG.pdf | 100 | Sin novedad
|  | Documentar estudios de caso por posibles hechos de corrupción II TRIM | Formato: Estudio de caso por posibles hechos de corrupción: Código: IS-IGEFA-FR 004 |  | 2024-04-10 | 2024-07-09 | Actividad en proceso, de acuerdo con las fechas planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Documentar estudios de caso por posibles hechos de corrupción III TRIM | Formato: Estudio de caso por posibles hechos de corrupción: Código: IS-IGEFA-FR 004 |  | 2024-07-10 | 2024-10-09 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad
|  | Documentar estudios de caso por posibles hechos de corrupción IV TRIM | Formato: Estudio de caso por posibles hechos de corrupción: Código: IS-IGEFA-FR 004 |  | 2024-10-10 | 2024-12-31 | Actividad no iniciada, de acuerdo con las fechas no planificadas. | 0 | Sin novedad